Управление экономического анализа, прогнозирования и торговли
Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия


АДМИНИСТРАЦИЯ
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эффективности реализации муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия за 2025 год
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1. Утвердить прилагаемый Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия за 2025 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня обнародования путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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I. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия за 2025 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, утвержденным постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 05 октября 2023г. №550.
Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, предоставленные в управление экономического анализа, прогнозирования и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия ответственными исполнителями муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Рузаевского муниципального района на среднесрочную перспективу.

Постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 02 октября 2024г. №480 утвержден Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в 2025 году. В 2025 осуществлялась реализация 30 муниципальных программ: 

· Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2023-2027 годы.
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016-2026 годы».
· Муниципальная программа «Старшее поколение» на 2022-2025 годы.
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района ««Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2027 годы».
· Муниципальная программа «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2027 годы».
· Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Рузаевском района на 2020-2027годы».
· Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2024-2028 годы».
· Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы».
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2022-2026 годы».
· Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2024-2028 годы».
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время на 2020-2027 годы».
· Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском муниципальном районе на 2020-2027 годы».
· Муниципальная программа «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района на 2020-2027 годы».
· Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2027 годы».
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки» на 2020-2027 годы.
· Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2027 годы».
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023-2025 годы.
· Муниципальная программа «Доступная среда» на 2022-2025 годы.
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2024-2030 годы».
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей» на 2022-2025 годы.
· Муниципальная программа «Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы».
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019–2025 годы».
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2025 годах».
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2026 годы».
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы».
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2027 годы».
· Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы.
· Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы».
· Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2026 годы.
· Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2028 годы»
Муниципальные программы, реализуемые на территории 

Рузаевского муниципального района в 2025 году:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2023-2027 годы
Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2023-2027 годы утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 01 февраля 2023г. №39 (с изменениями от 13 февраля 2023г. №50, от 10 марта 2023г. №96, от 8 июня 2023г. №97, от 12 сентября 2023г. №472, от 24 октября 2023г. №584, от 29 декабря 2023г. №730, от 01 апреля 2024г. №127, от 03 июля 2024 г. №283, от 29 августа 2024г. №413, 17 декабря 2024г. №648, 27 декабря 2024г. №705, 23 мая 2025г. №234, 11 августа 2025г. №472, 16 сентября 2025 г. №540, от 29 декабря 2025г. №882). 

Программа включает в себя следующие подпрограммы: 

1."Развитие системы дошкольного образования" на 2023-2027 годы; 

2."Развитие общего образования" на 2023-2027 годы; 

3."Создание современных условий для обучения и воспитания" на 2023-2027 годы; 

4."Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Рузаевском муниципальном районе" на 2023-2027 годы.

Основной разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель - управление образования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей, обеспечивающих высокое качество жизни населения. В настоящее время в районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки ее дальнейшего развития. В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой: 

- обеспечение доступности дошкольного образования для 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- увеличение доли детей 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, до 75%;

- доведение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена до 1,7%;

- предоставление возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями для 100% обучающихся общеобразовательных организаций;

- увеличение численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе до 33%;

- увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы духовно-нравственной направленности до 100%;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств) до 100%;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере до 17%.
Объем запланированного финансирования мероприятий муниципальной программы в 2025 году составил – 1 301043,9 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета – 265 796,70 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 945 149,00 тыс. рублей, из федерального – 90 098,24 тыс. руб. Фактически освоено средств по программе 1 298 939,5 тыс. рублей, что составляет – 99,8% к плану.

В 2025 году система образования начала реализацию национального проекта «Молодежь и дети». 
В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» продолжили свою работу по региональной модели Службы помощи гражданам, имеющих детей 2 консультативных центра на базе Детского сада «Радуга» комбинированного вида и МБОУ «Центр образования – СОШ № 12». Специалистами центров проводятся индивидуальные и групповые консультации в целях повышения компетентности родителей по вопросам обучения, воспитания и развития детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Услугами наших Центров пользуются родители Инсарского и Кадошкинского районов.

Количество оказанных в 2025 году услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» составило 1648единиц. В том числе: 75% услуг оказано в заочной форме, 25% - в очной форме.

В рамках реализации муниципальной программы за отчетный период были профинансированы следующие мероприятия: обеспечение современного качества дошкольного образования, общего и дополнительного образования, организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (в т.ч. в форме ЕГЭ), внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

На реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования финансирование дошкольных образовательных учреждений производится из средств республиканского бюджета, из муниципального бюджета финансируется - содержание зданий, текущий ремонт учреждений. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения финансируются из бюджета района (содержание зданий и сооружений) и республиканского бюджета (заработная плата, учебные расходы).

В Рузаевском муниципальном районе функционируют 44 муниципальных учреждений образования: 18 - общеобразовательных учреждений (1 - лицей, 1 - гимназия, 1 - центр образования, 15 – средние общеобразовательные школы), 2 - дошкольных образовательных учреждения, 3 - учреждения дополнительного образования детей). 

В 2025 г. размер платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях составил 110,60 рублей в день.

Всего учащихся в ОУ - 6107 чел., воспитанников в ДОУ – 1918 чел., обучающихся в учреждениях дополнительного образования - 7064 чел.

В отрасли образования работает – 796 педагогических работников. Высшее профессиональное образование имеют 96% педагогов. Высшая категория – 329 педагогов (27%), первая категория – 241 (35%), соответствие занимаемой должности – 206.
Все здания муниципальных общеобразовательных учреждений размещены в типовых зданиях.

Средняя наполняемость классов по району составляет 20,1 человек (по городу – 25,2 чел., по селам – 9,4 чел.). Количество учителей – 461 человек. На одного учителя приходится – 13,2 обучающихся.

В Рузаевском муниципальном районе подвоз учащихся к месту учёбы и обратно осуществляют 20 школьных автобусов, 16 маршрутов. 391 школьников обеспечено ежедневным подвозом специализированного автотранспорта в базовые школы.

Техническое, медицинское, диспетчерское обслуживание осуществляет МАУ «Специальный центр обслуживания муниципальных учреждений» Рузаевского муниципального района.

100% школьников 1-11 классов обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам. 

В Рузаевском районе успешно реализовывается республиканская целевая программа «Школьное питание». Все общеобразовательные учреждения имеют оснащенные, согласно СанПиН, столовые, обеденные залы. В 100% школ осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания.

В рамках исполнения поручения Президента РФ в 2025 учебном году все ученики 1-4 классов (2346 чел.) получают бесплатное горячее питание.

Качество предоставляемых услуг в данном направлении продемонстрировали повара МБОУ «СОШ №10» и МБОУ «Трускляйская СОШ», принявшие участие в Республиканском этапе Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы». 
С целью поддержки талантливых детей в Рузаевском районе отработан комплекс ежегодных традиционных спортивных, творческих и интеллектуальных массовых мероприятий, число участников которых остается стабильно высоким на протяжении ряда лет. В 2025 г. на уровне муниципалитета проведено 158 творческих конкурса (в том числе в дистанционном формате), где участвовало 6143 человека. 1527 детей приняло участие в творческих конкурсах республиканского и всероссийского уровней. Проведено 69 физкультурно-спортивных соревнований, в которых участвовало 3546 детей.

В муниципальный банк победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам включено 337 учеников. 57 призовых мест завоевали наши учащиеся в республиканском этапе по следующим общеобразовательным предметам: литература, биология, экология, физика, физическая культура, ОБЖ, химия, астрономия, английский язык, технология.

Шесть учащихся Рузаевского муниципального района стали лауреатами Республиканского конкурса обучающихся образовательных учреждений «Ученик года – 2025» в г.Саранск. Победителями стали 2 обучающихся: в номинации «Интеллект года» стал обучающийся МБОУ «СОШ №17» и в номинации «Творческая личность года» - обучающаяся МБОУ «Лицей №4».
Деятельность системы дополнительного образования Рузаевского муниципального района обеспечивает непрерывность образовательного процесса, его качество. Все учреждения проводят большую работу по увеличению охвата детей услугами дополнительного образования, работают на результат. 
Более 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет посещают различные кружки и секции. 

Для школьников Рузаевского района созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками. На традиционной основе проводятся районные спортивные соревнования, количество участников которых стабильно высокое.

В рамках проведения единого дня ВФСК «Готов к труду и обороне» во всех общеобразовательных организациях района проведены мероприятия, среди них и Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне».

Специалистами Детско-юношеской спортивной школы реализуются программы по общефизической подготовке на базе дошкольных образовательных организаций. Кроме этого, педагоги спортшколы активно внедряют не только дополнительные общеразвивающие, но и профессиональные программы по различным направлениям.

Более тысячи воспитанников Детско-юношеской спортивной школы участвуют в реализации программ и проектов в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва. В 2025 году обучающиеся ДЮСШ одержали 15 побед на всероссийских и 178 побед в республиканских соревнованиях.

Поддержка талантливых школьников и педагогов остаётся приоритетным направлением в нашем районе. В 2025 году десять школьников получили грантовую поддержку Главы Рузаевского муниципального района. 15 педагогических работников отмечены премией Главы Рузаевского муниципального района.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2025 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств – 100,16%, степень достижения целевых значений составила – 99,76%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2025 год составил 99,92%, что свидетельствует об эффективности программы.

2. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016 - 2026 годы»
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 07 декабря 2015г. №1696 (с изменениями от 30 марта 2016г. №84, от 13 января 2017г. №1, от 29 января 2018г. №42, от 04 апреля 2018г. №272, от 18 декабря 2018 г. №87, от 17 декабря 2019г. №35, от 02 сентября 2020г. №444, от 26 января 2021г. №23, от 05 февраля 2021г. №52, от 18 ноября 2021г. №720, от 13 апреля 2023г. №196, от 21 июля 2023г. №384, от 19 сентября 2023г. №489, от 27 декабря 2024г. №704, от 09 декабря 2025г. №804).

Ответственными разработчиками и исполнителями программы являются: Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района; МАУ "Центр молодежной политики и туризма" Рузаевского муниципального района. 

Программа разработана и реализуется с целью создания системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района, способствующей формированию патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, обеспечивающей решение задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической стабильности территории, вовлечению граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района, в активную практику социального партнерства.

С помощью программы в районе решаются следующие задачи:

- проведение единой государственной политики в организации научно обоснованной управленческой и организаторской деятельности по созданию условий для эффективного патриотического воспитания;

- создание эффективной системы патриотического воспитания и механизма ее воплощения в жизнь;

- создание и обеспечение возможностей для активного вовлечения населения в организованный процесс освоения знаний, умений и навыков, обеспечение условий для самообразования и самовоспитания граждан в этой сфере;

- утверждение в личности каждого человека социальной значимости патриотических ценностей нашего народа, чувства гордости за свою страну, уважения к боевому прошлому России, к ее символам и святыням, к традициям служения Отечеству;

- воспитание в духе уважения к Конституции Российской Федерации, Республики Мордовия, создание условий для обеспечения реализации гражданами своих конституционных прав, долга и обязанности защищать Отечество и служить Родине;

- разработка и внедрение новых форм патриотического воспитания;

- создание механизмов, обеспечивающих становление и эффективное функционирование системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района;

- координация деятельности и совершенствование межведомственного взаимодействия органов и структурных подразделений Администрации Рузаевского муниципального района, общественных объединений и иных организаций в решении вопросов патриотического воспитания;

- формирование позитивного отношения к конституционному и воинскому долгу, престижу Вооруженных Сил Российской Федерации, достойному служению Отечеству;

- развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения численности молодежи, успешно сдавшей нормы ГТО;

- развитие и укрепление организационных, информационных, кадровых условий для патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района.

Все программные мероприятия направлены на создание системы патриотического воспитания граждан, способствующей формированию патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, обеспечивающей решение задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической стабильности территории, вовлечению граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района, в активную практику социального партнерства. 

Программа предусматривает патриотическое воспитание всех слоев населения Рузаевского муниципального района, однако, в первую очередь, детей и молодежи. При этом главный акцент сделан на работу в образовательных учреждениях.

Объем запланированного финансирования мероприятий муниципальной программы в 2025году из муниципального бюджета составил – 125,0 тыс. рублей. Фактически освоено средств по программе 125,0 тыс. рублей, что составляет – 100% к плану.
План мероприятий программы скоординирован с деятельностью общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района.

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности в Рузаевском муниципальном районе были организованы многочисленные мероприятия, акции, конкурсы, мастер-классы, виртуальные кинозалы, онлайн-выставки детских рисунков и поделок. Все мероприятия проходили в современных форматах, пробуждая интерес к изучению истории страны, города, района, школы. Важно, что все мероприятия объединяли людей разных поколений, создавая общие интересы. 

Среди них можно отметить:

- Муниципальный этап республиканского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»;

- Муниципальный конкурс по школьному краеведению;

- Муниципальный конкурс проектных работ среди учащихся общеобразовательных учреждений;

- Муниципальный конкурс «Живи, народная душа!»;

- Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир»

- Фотоконкурс «День Победы»;

- Конкурс «Цветники Победы» - на лучшее оформление клумб у школ.

- Конкурс литературно-творческих работ «Память в сердце, гордость - в поколениях», посвященных 80-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Муниципальные соревнования по робототехнике «Танковый биатлон», посвященные 80-летию Победы в ВОВ.

С целью повышения интереса к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. через знакомство с литературными произведениями, созданными в период войны и посвященными этому событию, был проведен муниципальный конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда!» среди обучающихся 1-11 классов. В конкурсе приняли участие 146 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций.

В мае 2025 года среди обучающихся и их родителей проходила Семейная онлайн-викторина «Герои Великой Победы», в которой приняли участие 874 обучающихся и их родителей (законных представителей). Важнейшая особенность викторины - семейный формат, который предполагал решение вопросов участниками дома.

За год было проведено более 100 уроков мужества для активной молодежи Рузаевки и учащихся образовательных учреждений Рузаевского муниципального района. 

Обучающиеся школ Рузаевского муниципального района, их родители и педагоги приняли активное участие в различных акциях:

- Акция «Бессмертный полк»;

- Акция «Окна Победы»;

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Акция «Сад Памяти»;

- «Вахта памяти» - посвященная 79-летию Победы в ВОВ и разгрома фашистских войск.

- Акция «Диктант Победы» (организовано 11 муниципальных площадок).
- Интернет флешмоб «Я читаю книгу о войне».

- Флешмоб «Спасибо деду за Победу» в дошкольных образовательных организациях.

Во Всероссийском уроке Победы, посвященном 80-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 2148 учащийся, 128 педагогов из 18 образовательных учреждений Рузаевского муниципального района.

Педагогами учреждений дополнительного образования в онлайн-формате организованы мастер-классы: «Тюльпаны из бумаги в технике оригами», открытка «Фронтовой треугольник», «Салют Победы» - рисование салюта разными техниками.

Общеобразовательные организации, расположенные в сельских поселениях, принимали активное участие в уходе за обелисками, памятниками, увековечивающими память погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. 

Успешные патриотические практики представляют школы, которые активно включились в движение Юнармия.

Юнармейские отряды ведут свою деятельность на базе 5-и организаций (МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Лицей №4», МБОУ «СОШ №7», МБОУ СОШ №8», МБОУ «Центр образования – СОШ №12», Центр гражданско-патриотического воспитания).

По итогам 2025 года численность юнармейцев в Рузаевском муниципальном районе составила 292 человек.

В Рузаевском муниципальном районе хорошо развита поисковая работа. 

В 2025 году активно работали поисковые отряды, организованные на базе средней общеобразовательной школы №9 и Трускляйской школы. Поисковыми отрядами образовательных организаций проводится работа по сбору, обработке данных о погибших земляках.

По итогам 2025 года гражданско-патриотический отряд «Бронепоезд» МАУ «Центр молодёжной политики и туризма» стал лучшим поисковым отрядом Республики Мордовия. Поисковики Рузаевского района приняли участие в 4-х поисковых экспедициях, уточнили судьбы более чем 100 участников войны, приняли участие в восстановлении более 20 захоронений участников войны и вооружённых конфликтов. 

Личный состав отряда «Бронепоезд» вошёл в состав сборной команды Республики Мордовия на Слёте поисковых отрядов Приволжского федерального округа. 

В Интерактивном музее «Народная Память и Слава Рузаевки» проведено более 100 экскурсий, участниками которых стали более 4000 учащихся общеобразовательных учреждений района. 
Кадетское движение традиционно представляют учащиеся школы №5. Кадеты одержали первенство в Республиканских соревнованиях по спортивному туризму. 

В период летних каникул с целью патриотического воспитания на базе общеобразовательных учреждений были проведены Учебные сборы для учащихся средних общеобразовательных школ (юноши 10 классов). 

Степень реализации основных мероприятий программы составила – 100%, оценка эффективности использования финансовых средств – 100%, степень достижения целевых значений составила - 127%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2025 год составил – 127%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

3.Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Старшее поколение» на 2022-2025 годы»
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Старшее поколение» на 2022-2025 годы утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18 ноября 2021г. №722 (с изменениями от 05 октября 2023г. №548)
Ответственным исполнителем программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнителями являются: ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию); Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района; Муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района.
Целью Программы является осуществление мер по улучшению качества жизни граждан старшего поколения; формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активации участия пожилых людей в жизни общества; обеспечение правовой защиты пожилых людей в соответствии с действующим законодательством; расширение сети и совершенствование деятельности учреждений, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных социально ориентированных услуг; решение актуальных проблем жизнеобеспечения граждан старшего поколения; предоставление адресной социальной помощи с учетом возрастных особенностей, состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других условий; обеспечение доступа пожилым людям к информации о принимаемых мерах по улучшению их правового и социального положения. 
Основными мероприятия программы являются:

– оказание адресной материальной помощи малообеспеченным категориям пожилых граждан в месячник «Пожилых людей»; 

- оказание адресной материальной помощи малообеспеченным категориям пожилых граждан в декадник инвалидов; 

- организация чествования участников ВОВ в рамках празднования годовщины Победы;

- чествование граждан-долгожителей в юбилейные даты 90, 95 и 100 лет;

- концертные и развлекательные программы для старшего поколения в рамках месячника «Пожилых людей».
Запланированный объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2025 год – 316 тыс. руб., фактически освоено средств по программе 138,0 тыс. рублей, что составляет 43,7% к плану. Все средства местного бюджета.

За 2025 год была оказана материальная помощь в месячник «Пожилых людей» по 2000 рублей 15 пенсионерам. 

Оказана материальная помощь малообеспеченным категориям пожилых людей в декадник инвалидов по 2000 рублей 17 пенсионерам-инвалидам.

Организовано чествование одного участника ВОВ в рамках празднования «Дня Победы» на сумму 1000 рублей.

Проведены спортивно-массовые мероприятий для лиц пожилого возраста (соревнования по дартсу, соревнования по плаванию, соревнования по шашкам) на сумму 14 000 рублей.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 79,49%, оценка эффективности использования средств – 182,01%, степень достижения целевых значений составила 100%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2025 год составил 182,01%, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
4. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2027 годы»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2027 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 26 октября 2018г. №835 (с изменениями от 08 мая 2019г. №266, от 06 сентября 2019г. №572, от 22 апреля 2020 г. №217, от 20 августа 2020г. № 408, от 17 марта 2021г. № 168, от 16 августа 2021 г. № 487, от 04 мая 2022г. № 280, от 12 сентября 2022 г. №563, от 08 ноября 2023г. №607, от 19 апреля 2024г. №165, от 19 декабря 2024г. №660).
Ответственным исполнителем программы является руководитель аппарата Администрации Рузаевского муниципального района.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон о муниципальной службе) и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007г. № 48-З «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы в Республике Мордовия».

Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики.
Одним из основных условий поступательного развития местного самоуправления является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести кадров в Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизировать процессы обновления и ротации кадров, внедрять систему перспективного резерва.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

Программные мероприятия финансируются за счет средств бюджета Рузаевского муниципального района.
Основными мероприятиями программы являются:

- совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

- участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих;

- проведение ежегодных муниципальных конкурсов на звание «Лучший муниципальный служащий администрации Рузаевского муниципального района»;

- совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе.
Запланированный объем финансирования на 2025 год – 39 тыс. рублей. Фактически освоенный объем финансирования программы за 2025 г. – 38,5 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню затрат – 98,7% – на участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих и проведение ежегодного муниципального конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации Рузаевского муниципального района».

В рамках реализации Программы «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2027 годы» в 2025 году прошли обучение 35 человек, из них: 1 человек прошел профессиональную переподготовку, 27 человек – повышение квалификации, и 7 человек освоили иные образовательные программы (тренинги, обучающие семинары (менее 16 часов).
Степень реализации основных мероприятий программы составила 78,95%, оценка эффективности использования средств – 92,28%, общая степень достижения целевых значений составила 120,89%. Уровень эффективности реализации программы за 2025 год составил 110% - высокоэффективная.
5. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2027 годы»
Муниципальная программа «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2027 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11 сентября 2020г. №475, (с изменениями от 25 декабря 2020г. №759, от 18 октября 2021г. №632, от 06 октября 2022г. № 634, от 30 декабря 2022г. № 829, от 10 октября 2023г. №560, от 13 января 2025г. №7).

Ответственным исполнителем программы является Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Ответственный разработчик – управление делами, кадров и организационной работы.
Основными целями Программы являются:

- повышение качества жизни и работы населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, развитие экономического потенциала на основе внедрения и использования цифровых технологий
11 из 19 основных показателей программы выполнены на 100% и более. Остальные показатели не выполнены по причине недостаточного финансирования программы.

Основными выполненными мероприятия программы являются:

- Устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (медицинских, образовательных, культурных, спортивных и иных организаций);
- Развитие единой телекоммуникационной сети в местах размещения органов местного самоуправления;
- Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации);
- Цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов;
- Внедрение и развитие межведомственного юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях:
- Цифровая трансформация муниципальной службы;
- Обеспечение создания и функционирования Центров обслуживания граждан по вопросам регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации в соответствии с перспективной схемой сети Центров обслуживания;
- Организация проведения публичных слушаний по социально значимым темам с использованием функционала федеральной государственной системы ЕПГУ подсистемы платформы обратной связи;
- Обеспечение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде;
- Организация сайтов органов местного самоуправления и организаций, реализующих программы общего образования, на платформе «Госвеб»;
- Оказание содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики;
- Внедрение в систему образования требований к ключевым компетенциям цифровой экономики;
- Поддержка и развитие талантов обучающихся в области математики, информатики и цифровых технологий;
- Организация обучения сотрудников (не менее 2-х ежегодно) органов местного самоуправления и их подведомственных организаций компетенциям цифровой экономики по программам повышения квалификации, доводимых Минцифры Республики Мордовия;
- Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления;
- Обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры органов местного самоуправления;
- Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа.
Реализация данных мероприятий позволила: 
обеспечить широкополосный доступ к сети «Интернет» для всех социально-значимых организаций Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

построить новые объекты и сооружения связи в населенных пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи;

реализовать удобный и универсальный механизм для получения гражданами Республики Мордовия муниципальных услуг;

обеспечить возможность получения результатов предоставления приоритетных массовых социально значимых муниципальных услуг без посещения многофункциональных центров (далее – МФЦ) или органов, предоставляющих услуги;

участвовать в совещаниях, проводимых органами государственной власти республики в формате видеоконференцсвязи, сделать работу органов местного самоуправления более прозрачной, доступной для граждан, интересующихся жизнью и развитием района.
Запланированный объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2025 год – 870,0 тыс. руб., фактически освоено средств по программе - 786,7 тыс. рублей, что составляет 90,4% к плану. Все финансовые средства местного бюджета.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2025 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 89,47%, оценка эффективности использования средств – 98,9%, степень достижения целевых значений составила 97,0%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2025 год составил 96,04%, что свидетельствует об эффективном уровне программы. 
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027гг.»
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 24 декабря 2020г. №745 (с изменениями от 24 декабря 2020г. №745, от 07 декабря 2022г. №730, от 21 марта 2024г. №107, от 19 декабря 2024г. №661).

Ответственный исполнитель - заместитель Главы района по сельскому хозяйству и работе с административными органами. Соисполнителем программы является Государственное бюджетное учреждение "Рузаевская районная станция по борьбе с болезнями животных".

Цель муниципальной программы – обеспечение роста объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса Рузаевского муниципального района, повышение конкурентоспособности производимой продукции, повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса района, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов. 
На 2025 год для реализации мероприятий Программы запланировано финансирование в размере 134839,2 тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило 226466 тыс. рублей. Оценка эффективности использования финансовых средств – 58,76%.
Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за 2025 год произведено 63 тыс. тонн молока, прогноз выполнен на 102,0%, темп роста к уровню 2024 года составил 102,7%. 
По итогам 2025 года объем производства скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 4,3 тыс. тонн, прогноз выполнен на 108,8%, темп роста к уровню 2024 года – 113%.
С площади, засеянной зерновыми и зернобобовыми культурами – 26 105 га собран урожай 112,5 тыс. тонн, при средней урожайности 43,1 центнеров с гектара, темп роста к уровню 2024 года ‒ 145,4% (на 35,1 тыс. тонн зерна больше к уровню 2024 г.).
Доля продукции животноводства в общем объеме валовой сельскохозяйственной продукции района в 2025 году составила 34,5%, растениеводства – 65,5%.
На 1 января 2026 года поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 16 514 голов (темп роста к уровню прошлого года - 101,2%), в том числе поголовье коров – 6 141 голова.

В результате грамотного подхода к животноводству и качеству производимой продукции сохранилась финансовая устойчивость предприятий агропромышленного комплекса. Уровень рентабельности в 2025 году составил 20%. На 22,8%, по сравнению с прошлым годом, выросла среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственной отрасли и составила 82654 руб.

В течение 2025 года запланированы и выполнены следующие программные мероприятия:

- «Поддержка строительства животноводческих комплексов (ферм). В 2024 году ООО «Исток» приступил к реализации инвестиционного проекта «Строительство животноводческого комплекса на 1400 голов КРС». Общая стоимость проекта ‒ 2,5 млрд. руб. По состоянию на 01 января 2026 года вложено инвестиций в сумме 792 млн. рублей. До 2029 года планируется создать 80 рабочих мест.
- «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» предусматривало создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих развитию системы непрерывного профессионального агрообразования и поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса; сокращение дефицита трудовых ресурсов аграрной отрасли; создание стимулирующих условий для молодых людей, решивших работать в сельскохозяйственных организациях. В 2025 году выданы компенсационные и ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам, а также стипендии студентам на общую сумму 523,8 тыс. руб. Все финансовые средства республиканского бюджета.
Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2025 год показала, что степень реализации основных мероприятий составила 100%, оценка эффективности использования средств – 58,76%, степень достижения целевых значений составила 95,7%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2025 год составил 56,2%, что свидетельствует об эффективном уровне программы. 

7.Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2024-2028 годы»
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2024-2028 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11 апреля 2024г. №144.
Ответственный исполнитель программы - управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, соисполнители программы: управления образования Администрации Рузаевского муниципального района, образовательные учреждения; муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района; муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района; государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Социальная защита населения по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия» (по согласованию); территориальный отдел содействия занятости населения по Рузаевскому району государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Центр занятости населения Республики Мордовия» (по согласованию); редакция районной газеты «Рузаевская газета» (по согласованию); средства массовой информации (по согласованию); отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию); общественные и религиозные организации Рузаевского муниципального района (по согласованию).

Основными целями Программы являются:

- упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности - осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района;

- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на основе сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Рузаевский муниципальный район;

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

- противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.
В рамках программы в 2025 году было фактически профинансировано 2 запланированных мероприятия:

- "Реализация комплексной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности" - 2,0 тыс. руб. (запланировано 2,0 тыс. руб.);
- "Оказание поддержки общественным инициативам, направленным на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Рузаевского муниципального района" – 34,0 тыс. руб. (запланировано 34,0 тыс. руб.).
Целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Рузаевского муниципального района – 83,6%, выполнен на 100%.

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 79,6%, выполнен на 100%.
3. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия – 210 чел., выполнен на 100%.

4. Количество программ по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе – 1 ед., выполнен на 100%.
5. Количество мероприятий регионального и районного значения, проведенных Рузаевским муниципальным районом и направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма – 70 ед., выполнен на 100%.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств - 85,7%, степень достижения целевых значений составила 116,5%, уровень эффективности реализуемой программы – 99,8%, что свидетельствует об эффективности программы.

8. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы»

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе осуществляется через муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 06 июня 2017г. №417 (с изменениями от 07 июня 2018г. № 448, от 29 октября 2019г. № 722, от 19 августа 2020г. № 403, от 01 февраля 2021г.            №33, от 09 сентября 2021г. №549, от 18 декабря 2023г. №684).
Ответственным исполнителем программы является управление экономического анализа, прогнозирования и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основная цель программы – формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим (далее – самозанятые граждане), снижение влияния основных ограничений развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в экономику Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основные задачи программы:

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан в приоритетных для района направлениях;

- повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

- оказание консультационных, информационных, образовательных, юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым гражданам, повышение доступности услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан;

- организация подготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, повышение доступности образовательных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан;

- популяризация и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к началу собственного дела и осуществлению предпринимательской деятельности, в том числе в качестве самозанятых).

Реализация программы способствует:

- созданию благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства, в том числе на муниципальном уровне;

- привлечению дополнительных инвестиций на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса Рузаевского района;

- реализации перспективных инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства;

- созданию дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;

- обеспечению увеличения объема поступления налогов в бюджеты различного уровня и платежей во внебюджетные фонды от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сегодня малый бизнес – это одно из перспективных направлений развития страны. Роль малого и среднего предпринимательства нашего района заключается в участии субъектов МСП в социально-экономическом развитии территории в качестве высокотехнологичного, социально ориентированного, конкурентоспособного сектора экономики. Это достигается через развитие главного ресурса региона - интеллекта, творческих способностей, предприимчивости и высокой квалификации рузаевцев.

С развитием бизнеса напрямую связано улучшение инвестиционной привлекательности района и рост валового продукта.

Перед властью стоит задача - создать комфортные условия для предпринимательской активности, повысить экономическую и юридическую грамотность начинающих предпринимателей, обеспечить открытый диалог и оказать содействие в решении насущных вопросов.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2026 года по району составило 1 646 единиц, темп роста к уровню прошлого года – 102%. В структуре субъектов МСП: 1 317 индивидуальных предпринимателей (80%), 283 микропредприятия (17,2%), 40 малых предприятий (2,4%) и 6 средних предприятий (0,4%). Число самозанятых за 2025 год составило более 3000 человек.
В сфере предпринимательства занято 3 715 человек.
В 2025 году 25 малоимущих граждан заключили социальные контракты (индивидуальные предприниматели и самозанятые).
В целях имущественной поддержки самозанятым, начинающим предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Рузаевского муниципального района, оказываются меры поддержки: в 2025 году 12 предпринимателей воспользовались поручительством МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия», объем привлеченных кредитных средств составил 26,0 млн. рублей. 
Одним из приоритетов в экономическом развитии района остается развитие туризма. 
Победителем конкурсного отбора проектов общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, предусматривающих создание и (или) развитие пляжей на берегу рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, обществом с ограниченной ответственностью «Акватория» с 2023 года реализуется проект «Создание рекреационной зоны на берегу Сузгарьевского водоема в г. Рузаевка». 
Пляж «Акватория» функционирует с 5 июня 2024 года. Обустроена береговая зона, установлена сцена для проведения массовых мероприятий, две беседки, летнее кафе, оборудованы детская и спортивная площадки, обустроена игровая зона. 
В рамках развития северного берега Сузгарьевского водоема ООО «Ривьера» выступила с инициативой реализации инвестиционного проекта «Строительство туристической базы в г. Рузаевка (территория Сузгарьевского водоема)». Сроки реализации проекта: 2024–2027 годы. 
В рамках реализации проекта ООО «Ривьера» в 2024 году получило поддержку в форме субсидии, предоставленной Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия на строительство туристической зоны кемпинга на территории Сузгарьевского водоема г.Рузаевка. Новый проект стал логичным продолжением предыдущего по благоустройству северного берега Сузгарьевского водоема. 
На сегодняшний день инвестиционный проект находится в активной стадии реализации. 
В 2025 году в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» поддержано создание нового туристического маршрута «Традиции семьи. Традиции здоровья». На обустройство основной точки маршрута – территории семейной пасеки «Традиции Турбиных».
Успешно осуществляют свою деятельность существующие производства и предприятия МСП: швейное предприятие ООО «Рузаевская фабрика–РВ», ООО «Рузаевская швейная фабрика», индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством хлебобулочных изделий, индивидуальные предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общественного питания, индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги парикмахерскими и салонами красоты. ООО «МиК», ООО «Шанс» торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами. 

Потребительский рынок Рузаевского района является одной из важнейших сфер экономической деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность и благополучие населения муниципального образования, основными составными элементами которого являются: сфера торговли, общественное питание и платные услуги населению.
Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации за 2025 год составил 9,6 млн. руб., с темпом роста к уровню 2024 года 109%. 
Торговля Рузаевского района, пройдя определенные этапы своего развития за последние годы, стабилизировалась и сформировалась в инфраструктуру, состоящую из 329 объектов торговли с торговой площадью 26,9 тыс. кв. метров.
В последние годы взят курс на новое строительство стационарных объектов торговли и реконструкцию имеющихся торговых объектов. В результате, во многих торговых точках заметно преобразились интерьеры, стали ярче и выразительнее вывески и фасады их зданий, расширилась сеть предприятий самообслуживания. Кроме того, значительно расширился ассортимент реализуемых товаров, особенно строительных и отделочных материалов.
В настоящее время у населения более востребованными являются крупные торговые центры и сетевые магазины. Для горожан в магазинах применяются различные методы стимулирования: выпуск дисконтных карт, акции и системы скидок. Все это нацелено на создание полноценной социально-ориентированной рыночной среды.
В предыдущие годы большой популярностью у жителей нашего района пользовались ярмарки выходного дня. За 2025 год организовано 52 ярмарки выходного дня и проведено 3 специализированных ярмарки. В текущем году их работа будет продолжена. Подобная организация мест ярмарочной торговли позволяет поддержать местных предпринимателей и обеспечить горожан продуктами питания хорошего качества по ценам товаропроизводителя. Также необходимо отметить, что функционирование на территории района ярмарок дает возможность гражданам свободно осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах.
На потребительском рынке Рузаевского района продолжается работа по внедрению расчетов с населением за оказанные услуги и товары через пластиковые карты. В 2025 году безналичной формой обслуживания охвачены 100% объектов торговли и оказания услуг.
Сфера общественного питания - еще одно из направлений деятельности предпринимателей. В нашем районе на сегодняшний день функционируют 22 предприятия общественного питания, на 1432 посадочных места. В последнее время в лучшую сторону изменилась материально-техническая база этой отрасли. Повысился уровень технического оснащения, обслуживания посетителей, внедряются прогрессивные формы продажи продукции собственного производства. 
Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%; финансирование из местного бюджета в 2025 году - не предусмотрено; степень достижения целевых значений равна 101,07%; общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования в 2025 году. 

9. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2022-2026 годы»
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2022-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 06 мая 2022г. №649 (с изменениями от 19 сентября 2022г. №589, от 13 октября 2022г. №649, от 16 февраля 2024г. №59).
Ответственным исполнителем данной программы является Управление общественной безопасности; Межведомственная комиссия при Администрации Рузаевского муниципального района по профилактике правонарушений на территории района, Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузаевского муниципального района, Отдел опеки и попечительства несовершеннолетних, Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района;
Основной целью разработки программы является обеспечение безопасности граждан на территории Рузаевского муниципального района.
Задачами программы являются:

- снижение уровня преступности на территории района;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативно-правовой базы Рузаевского муниципального района по профилактике правонарушений;

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и политических партий;

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

Учреждения культуры играют важную роль в осуществлении профилактической работы, мотивирования молодежи к вступлению в ряды здорового поколения – путем предоставления возможности для содержательного и полезного досуга с целью отвлечения детей и молодежи от навязчивых ложных представлений о поведенческих и моральных жизненных принципах.
В целях предотвращения формирования пагубных привычек, как у несовершеннолетних участников клубных формирований, библиотечной системы, детских школ искусств, так и посетителей учреждений, предотвращения роста популярности наркотических, алкогольных, никотиносодержащих веществ, электронных сигарет (вейп) специалистами учреждений ведется активная работа по организации и проведению профилактических мероприятий и организации досуговой занятости детей, подростков и молодежи.

В Центре культуры имени Алексея Владимировича Ухтомского работа по профилактике и борьбе с распространением наркомании, токсикомании и алкоголизма, профилактике правонарушений и асоциального поведения, формирования негативного отношения общества к данным проблемным вопросам, ведется по нескольким направлениям. Разработан план культурно-досуговых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и обеспечивающих интересный и разнообразный досуг со вовлечением подростков, молодежи. За 1 квартал 2025 года провели мероприятия: Музыкально-танцевальную программу «Здравствуй, старый Новый год!» на базе танцевально-спортивного клуба «Вдохновение» (12 января 2025 года; участники – 55 чел.); «Старо-новогоднее развлечение» игровую программу на свежем воздухе (13 января 2025 года; участники – 120 чел.).

Разработан ежемесячный план проведения просветительских бесед с участниками клубных формирований с показом тематических видеороликов. Проводятся беседы-обсуждения с привлечением представителей медицинских организаций, органов внутренних дел, общественных организаций.

Проведены: Беседа «С малой родины моей начинается Россия» (15 января 2025 года; участники – 25 чел.); Цикл бесед с показами видео роликов по профилактике наркомании «Я умею говорить нет!» (с 15 по 25 января 2025 года; участники – 220 чел.); Беседа «Добрые советы для вашего здоровья» (6 февраля 2024 года; участники – 25 чел.). В ДК «Орион» МБУК «ЦК» для участников студий прошла познавательная рубрика «Всё обо всём» на тему «Здоровье – наше будущее» (30 января 2025 года; участники - 60 чел.) Ведущая рассказала участникам мероприятия о вреде алкоголизма и курения. Были показаны видео и фотоматериалы. В течение нескольких дней в марте для участников клубных формирований и посетителей ДК «Орион» провели беседы с демонстрацией тематических видеороликов по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании «Подари себе здоровье!» (25-29 марта; участники - 200 чел.).
Для большего привлечения интереса подростков и молодёжи проводятся интерактивные программы, квест- игры, игры с элементами тренинга. На базе студий и творческих коллективов провели интерактивные программы «Формула здоровья», в рамках программы ЗОЖ (с 17 по 30 января 2025 года; участники – 157 чел.); Квиз для молодёжи в «Татьянин день - студентов день» (25-27 января 2025 года; участники – 30 чел.); Интеллектуальный брей-ринг для учащихся 6-х классов Гимназии №1 (8 февраля 2025 года; участники – 25 чел.); Интеллектуальную игру КВИЗ "LOVE IS", посвящённую Дню влюбленных (17 февраля 2025 года; участники – 10 чел.).

Организовываются выставки рисунков участников ИЗО–студии. В работах ребята стараются выразить свое негативное отношение к вредными привычкам и призывают с помощью художественных выразительных средств вести здоровый образ жизни. Организована выставка «Весенняя карусель», с работами которой можно было познакомиться в течении марта.

Разработаны мероприятия, направленные на поддержку физического здоровья. В проведение культурно-спортивных мероприятий, эстафетных игровых программах и соревнованиях активно вовлекаются школьники и студенты. Провели: Фестиваль «Зимние забавы» в Парке культуры и отдыха (4 января 2024 года; участники – 25 чел.), Спортивную программу «Сани, везите меня сами» для подростков (16 января 2025 года; участники – 80 чел.); Веселые старты «А, ну-ка, девочки!» (11 марта 2025 года; 75 чел.).

В вопросах организации профилактической работы налажено тесное сотрудничество у МБУК «ЦК» с общеобразовательными и средне-профессиональными учреждениями.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Рузаевского муниципального района уделяет большое внимание проведению профилактических мероприятий, направленных на противодействие распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних.
В Рузаевском муниципальном районе проводится большое количество мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди несовершеннолетних.

На сегодняшний день, наиболее результативным профилактическим мероприятием считаю посещение детьми, категории СОП судебных процессов в Рузаевском районном суде в целях предупреждения преступлений и правонарушений несовершеннолетних, связанных с употреблением наркотических, психотропных и одурманивающих (токсических) веществ.
В 2025 году на финансирование мероприятий Комплексной программы по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений Рузаевского муниципального района на 2022–2026 гг., на организацию и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта и т.д., обеспечение деятельности административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечение реализации государственных полномочий) планировалось 2138,9 тыс. рублей, в том числе средства: республиканского бюджета – 2023,9 тыс. рублей, местного бюджета – 65,0 тыс. рублей, бюджет г.п. Рузаевка - 50 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2025 году составил - 2273,1 тыс. рублей, в том числе, средства республиканского бюджета - 2027,3 тыс. рублей, местного бюджета - 245,8 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия «Профилактика правонарушений на территории Рузаевского муниципального района» в 2025 году проведено 2 заседания межведомственной комиссии по профилактике нарушений на территории Рузаевского муниципального района, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

1. О принимаемых мерах и методах работы Семейного многофункционального центра, организованного на базе ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» с несовершеннолетними и родителями, признанными находящимися в социально опасном положении, в том числе родителями лишенными (ограниченными) родительских прав, в рамках оказания им помощи по возврату детей в кровную семью.
2. Об организации работы по противодействию потребления алкогольной и никотиносодержащей продукции, наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи.
3. О совершенствовании эффективности постпенитенциарной ресоциализации освободившихся осужденных.

4. Утверждение плана работы комиссии на 2026 год. 
Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 106,3%, степень достижения целевых значений – 91,1%, уровень эффективности реализуемой программы составил 85,73%, что свидетельствует об эффективности программы.
10. Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2024-2028 годы»
Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2016-2028 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 23 января 2024г. №17 (с изменениями от 16 мая 2025г. №217).
Исполнителем программы является Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района, соисполнители программы: Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; Культурно-досуговые центры сельских поселений Рузаевского муниципального района; Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района; Муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района.

Основными целями разработки и принятия программы являются:

- повышение качества жизни населения Рузаевского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, внутреннего и въездного туризма.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решение следующих задач: повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации отрасли (создание электронных каталогов библиотек, виртуальных музеев, перевод редких и особо ценных экземпляров книжных фондов в электронный вид), а также укрепления материально-технической базы и технического переоснащения учреждений культуры; сохранение объектов культурного наследия, определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере; создание условий для творческой самореализации граждан; вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта; участие сферы культуры и туризма в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов; продвижение Рузаевского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве; развитие инфраструктуры туризма с применением механизмов государственно-частного партнерства.
Общая сеть учреждений культуры и образования в сфере искусств Рузаевского муниципального района на конец 2025 года насчитывает 4 учреждения культуры и муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского учета». 

2025 год - год преобразований, связанных с изменениями в материально-технической составляющей учреждений культуры: 

· В рамках реализации партийного проекта "Культура малой Родины" (направление "Местный дом культуры") партии "Единая Россия" обособленному структурному подразделению «Дом культуры «Орион» муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры имени Алексея Владимировича Ухтомского» Рузаевского муниципального района выделено на развитие и укрепление материально-технической базы 4 312,5 тыс. рублей (из средств федерального бюджета – 4 055,9 тыс. руб.; республиканского бюджета – 213,5 тыс. руб.; местного бюджета – 43,1 тыс. руб.). Финансовые средства направлены на приобретение светового оборудования.
· В рамках государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры в 2025 году вручена премия заведующему обособленным подразделением «Ключаревский клуб» муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный центр культуры» Рузаевского муниципального района Паксеваткиной Татьяне Владимировне и заведующему обособленным подразделением «Красносельцовская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района Марковой Елене Николаевне. Размер премии каждому сотруднику составил по 53,2 тыс. руб. (из средств федерального бюджета – 50,0 тыс. руб.; республиканского бюджета – 2,6 тыс. руб.; местного бюджета – 0,53 тыс. руб.). В рамках государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, обособленному подразделению «Арх-Голицынский клуб» муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный центр культуры» Рузаевского муниципального района и обособленному подразделению «Плодопитомническая сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района выделена премия каждому учреждению в размере по 106,3 тыс. руб. (из средств федерального бюджета – 100,0 тыс. руб.; республиканского бюджета – 5,3 тыс. руб.; местного бюджета – 1,1 тыс. руб.), которая направлена на приобретение оргтехники.
· В ходе конкурсного отбора в целях предоставления государственной поддержки на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований, в 2025 году укомплектован фонд обособленного подразделения «Красносельцовская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Рузаевского Муниципального района на сумму 265,8 тыс. рублей (из федерального бюджета – 250,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 13,2 тыс. руб., из муниципального бюджета – 2,7 тыс. руб.). Поступило 442 экземпляра книжных изданий.

· Программа «Волонтеры культуры» набирает обороты и все больше добровольцев вовлекается в это движение и в нашем районе. С их помощью организуются различные мероприятия, акции и проекты. Более 500 волонтеров культуры зарегистрированы на портале «Добровольцы России. РФ».

В 2025 году запланировано на проведение мероприятий 186 582,7 тыс. рублей, фактически освоено – 186 129,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 605,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 242,5 тыс. рублей, местного бюджета – 181 281,2 тыс. рублей. 

Профинансирована организация и проведение следующих мероприятий:

1. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений (МБУК «ЦБС», МБУК «РЦК») – 212,6 тыс. рублей.

2. Выплата денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений (МБУК «ЦБС», МБУК «РЦК») – 106,3 тыс. рублей.

3. Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (ДК «Орион») – 4 312,5 тыс. рублей

4. Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований – 265,9 тыс. рублей.

Итого по 1 мероприятию - 4 897,3 тыс. рублей.

5. Отчетный концерт творческих коллективов Рузаевского муниципального района «Шумбрат, Мордовия!» - 480,2 тыс. рублей.

6. Республиканский национально-фольклорный праздник «Акша Келу» («Белая береза») – 20,0 тыс. рублей.

7. Мероприятие, посвященное Дню работника культуры – 59,9 тыс. рублей.

8. Мероприятия, посвященные Дню Победы – 487,7 тыс. рублей.

9. Народные гуляния «Широкая масленица!» – 70,2 тыс. рублей.

10.Торжественное мероприятие, посвященное «Дню весны и труда» – 15,0 тыс. рублей.

11.  Межрегиональный фестиваль мордовской культуры "Курганя" – 1125,3 тыс. рублей.

12. Выпуск литературно-публицистического журнала «Ковчег» - 100,0 тыс. рублей.

13. Торжественные мероприятия и концертная программа, посвященная Дню города» - 376,5 тыс. рублей.

14. Мероприятия, связанные с проведением музыкально-театрализованного представления «С новым годом, любимый город!» - 265,2 тыс. рублей. 

Итого по 2 мероприятию – 3 000 тыс. рублей.

15. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно - досугового типа – 78 055,7 тыс. рублей.

16. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) выставочного зала – 911,4 тыс. рублей.

17. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы – 39 630,2 тыс. рублей.

Итого по 3 мероприятию - 118 597,3 тыс. рублей. 

18. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организация дополнительного образования детей – 59 469,0 тыс. рублей.

Итого по 4 мероприятию – 59 469,0 тыс. рублей.

19. Осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах – 166,0 тыс. рублей.
Итого по 7 мероприятию - 166,0 тыс. рублей.

Всего по программе: 186 129,6 тыс. рублей. 

Основные показатели (индикаторы) результативности программы, запланированные на 2025 год выполнены в полном объеме:

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных, выставочных предметов основного фонда – 100%.

2. Уровень удовлетворенности населения Рузаевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных 100%.

3.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 100%.

4. Число посетителей музея, Выставочного зала (5043 чел.) – 111,3%.

5. Количество экскурсий (65 ед.) – 100%.

6. Число посетителей библиотек (439 996 чел.) – 102,9%.

7. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (17538 чел.) – 27,3%.

8. Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек – 73,3%.

9. Доля учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей) – 75,2%.

10. Объем платных услуг в сфере культуры – 2 323,016 тыс. рублей.

11. Сохранение контингента учащихся ДШИ на уровне (1310 чел.) – 100,0%.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 83,0%, эффективность использования финансовых средств - 84,0%, степень достижения целевых значений - 152,7%, уровень эффективности реализуемой программы составил 116,5%, что свидетельствует об эффективности программы.
11. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время» на 2020-2027 годы
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время» на 2020-2027 годы утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 01 декабря 2015г. №1668 (с изменениями от 5 марта 2021г. №128, от 30 сентября 2021г. №589, от 16 марта 2022г. №149, от 13 февраля 2023г. №49, от 29 декабря 2023г. № 718, от 17 января 2025г. №15).

Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнители программы: Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» (по согласованию).

Программа разработана с целью создания в Рузаевском муниципальном районе правовых, экономических и организационных условий, необходимых для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков; сохранения и развитие инфраструктуры системы детского отдыха и оздоровления; создания условий для духовного и физического развития детей и подростков во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления; кадрового обеспечения учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков; обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году планировалось 61223,4 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета - 34948,8 тыс. рублей, регионального бюджета – 26239,6тыс. рублей, местного бюджета – 35,0 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2025 году составил 52818,3 тыс. рублей или 86,3% к плану. 
В 2025 году запланировано и выполнены 9 мероприятий:
В течение января-мая 2025 года в рамках мероприятий, направленных на капитальный ремонт столовой и медицинского пункта в детском оздоровительном лагере «Изумрудный» имени Володи Дубинина МАУ «ЦМПиТ» Рузаевского муниципального района выполнены работы по укреплению фундамента столовой, замена кровли столовой и медпункта, внутренние работы.

В течение апреля-июня 2025 года работниками МАУ «ЦМПиТ» Рузаевского муниципального района проведена подготовка детских загородных лагерей к началу детского оздоровительного сезона.
Проведен текущий косметический ремонт жилых корпусов лагерей, находящихся на балансе организаций Рузаевского муниципального района, проведена частичная замена спальных принадлежностей.

В период с апреля по июль 2025 года предоставлялась субвенция из бюджета Рузаевского муниципального районов на софинансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в Республике Мордовия, в каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в размере 17834,4 тыс. рублей.

Проведен обязательный медицинский осмотр персонала учреждений отдыха и оздоровления, а также детей и подростков, направляемых в учреждения отдыха и оздоровления.
Педагогический отряд прошел обучение в школе вожатского мастерства 
Медицинский персонал прошел подготовку для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей.
Информация о подготовке и ходе детской оздоровительной кампании публиковалась в СМИ. 

При 100% выполнении запланированных мероприятий удалось достичь следующих целевых значений:

1. Количество детей и подростков, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, находящихся на балансе организаций Рузаевского муниципального района составило 1253 человека вместо запланированных 1000 чел., выполнение - 125,3%;

2. Укомплектованность учреждений отдыха и оздоровления квалифицированными кадрами достигла 85%, выполнение - 100%;

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств - 115,91%, степень достижения целевых значений составила 112,65%, уровень эффективности реализуемой программы – 130,58%, что говорит о ее высокой эффективности.

12. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском районе на 2020-2027 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском районе на 2020-2027 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 05 ноября 2019г. №743 (с изменениями от 30 апреля 2020г. №245, от 31 июля 2020г. №357, от 06 октября 2020г. №564, от 30 декабря 2020г. №798, от 13 апреля 2021г. №230, от 04 октября 2021г. №598, от 14 декабря 2021г. №783, от 30 декабря 2021г. №872, от 11 июля 2022г. №415, от 5 октября 2022г. №633, от 30 декабря 2022г. №834, от 11 октября 2023г. №562, от 29 декабря 2023г. №733, от 21 июня 2024г. №259, от 22 августа 2024г. №392, от 26 декабря 2024г. №703, от 14 августа 2025г. №485, 30 декабря 2025г. №910). 

Ответственным исполнителем данной программы является финансовое управление Администрации Рузаевского муниципального района.
Цель программы: проведение эффективной государственной политики в области управления муниципальными финансами.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Рузаевском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

На реализацию мероприятий Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» в 2025 году планировалось – 37126,5 тыс. рублей. Фактически исполнено на 99,9% на сумму 37000,9 тыс. рублей. 

При составлении бюджета в «программном формате», в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, проводилось совершенствование бюджетного планирования путем исключения дублирующих расходных обязательств, учитывалась обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами, своевременное исполнение бюджетных обязательств, своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов. Проведена оптимизация бюджетной сети, собираемость налогов и сборов составила 109,6% от плана, своевременно обслуживались долговые обязательства по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом. 
Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 100,1 %, степень достижения целевых значений – 95,9%, уровень эффективности реализуемой программы составил 96%, что говорит об эффективности программы.
13. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального  района Республики Мордовия на 2020-2027 годы»
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2027 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11 ноября 2019г. №757 (с изменениями от 05 марта 2021г. №130, от 30 сентября 2021г.       №90, от 16 марта 2022г. №148, от 29 декабря 2023г. №721, от 29 июля 2025 года №416). 

Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнители программы: Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района; отдел по работе с АПК, ЛПХ и сельскими поселениями Администрации Рузаевского муниципального района; Управление культуры Рузаевского муниципального района; администрация городского поселения Рузаевка и администрации сельских поселений Рузаевского муниципального района; субъекты сельского туризма (по согласованию); субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию).

Цель программы:

- создание в Рузаевском муниципальном районе благоприятных условий для устойчивого развития сельского туризма, определение основных направлений, целей и механизмов его активации.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей района, области в активном и полноценном отдыхе, способствующем укреплению здоровья, приобщению к культурным и историческим ценностям и укладу жизни сельских поселений;

- содействие привлечению отечественных и иностранных туристов и инвесторов в развитие сельского туризма;

- стимулирование развития рекреационных зон, семейных усадеб и подворий;

- повышение экономической эффективности использования и охраны природных, исторических, этнокультурных, религиозных ресурсов района;

- внедрение в систему управления сельского туризма экономических методов стимулирования развития малого и среднего бизнеса (льготного кредитования, субсидирования, создания районного экономического фонда развития сельского туризма);

- создание (при долевом финансировании государства, республиканского и районного бюджетов и частных инвестиций) интегрированной информационно-аналитической рекламной стратегии;

- максимальное объединение интересов населения и предпринимательской деятельности физических лиц с интересами соответствующих администраций поселений;

- поддержка создания в сельских поселениях современных средств размещения туристов с сертификацией качества услуг на уровне стандартов ЕС;

- расширение сферы занятости сельского населения и создания новых рабочих мест, с обучением и переквалификацией кадрового состава;

- сохранение, поддержание и возрождение в сельских поселениях Рузаевского муниципального района культурного и градостроительного наследия (традиций, обрядов, ремесел, памятников природы, истории, религии и культуры);

- эффективное использование, охрана и восстановление природных рекреационных ресурсов сельских поселений Рузаевского муниципального района как важной части его природно-ресурсного потенциала;

- минимизация антропогенного воздействия сельского туризма на состояние окружающей природной среды, природных ресурсов и состояние здоровья населения Рузаевского муниципального района.
Сельский туризм - одно из перспективных направлений внутреннего и въездного туризма, развитие которого представлено в данной программе. Предусмотрен комплекс мер по созданию и развитию сельского туризма, финансово-кредитной, информационно-организационной и рекламной поддержке сельского туризма.

В период реализации мероприятий программы основное внимание в развитии сельского туризма уделено: организации методической поддержки субъектов сельского туризма, вовлечению в туристскую отрасль владельцев сельских подворий, рекламе Рузаевского района как привлекательного туристского центра.

Фактически освоенный объем финансирования по программе составил 50,0 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе за счет средств: 

- местного бюджета 50,0 тыс. рублей или 100% к плану. 

За 2025 год проведены следующие мероприятия:

- В течение года в с. Шишкеево функционировал Центр развития сельского туризма и народных промыслов;

Успешно выполняется практическая работа по развитию туристского кластера Рузаевского района:

- работал интерактивный музей казачьего быта «Шишкеевский острог» который посетили жители Республики Мордовия, и соседних регионов. Проведено более 37 мероприятий, опубликовано более 100 новостей о жизни на селе в Рузаевском муниципальном районе

- активно развивается база отдыха «Карельская», работает кафе с 2-мя гостиничными номерами, обустроена игровая площадка, построены 8 домиков для размещения туристов;

- Фестиваль казачьей культуры «Наурские щи» стал участником окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Еvent Аwards 

- на базе ДОЛ им. В. Дубинина (с.Хованщина) продолжает работу хостел.

Реализуются туристско-экскурсионные маршруты: экскурсионный тур Тат.Пишля - Пайгарма - Морд. Пишля «Три культуры», Сельский маршрут «Дорога домой» (с. Шишкеево, Стрелецкая Слобода), Яковщина – Спасское – Пайгарма – Морд.Пишля «По святым местам», Морд.Пишля – Пасека «Традиции Турбиных» «Традиции семьи,традиции здоровья», Ключерево «Дорогой предков».

При выполнении запланированных мероприятий удалось достичь следующих целевых значений:

Число специалистов в сфере сельского туризма, прошедших подготовку и переподготовку в течение года составило 3 человека или 60% к плану.

Количество действующих туристических и экскурсионных маршрутов составило 5 маршрутов или 166% к плану.

Количество лиц, обслуженных на действующих туристских и экскурсионных маршрутах 1355 человек или 225% к плану.

Количество проведенных событийных мероприятий в рамках муниципальной программы 1 мероприятие или 100% к плану.

Число туристов, посетивших сельскую местность в рамках фестивалей и событийных мероприятий 12470 человек или 207% к плану. 
Количество действующих коллективных средств размещения и сельских гостевых домов 7 объектов или 100% к плану.

Количество туристов, размещенных в действующих коллективных средствах размещения и сельских гостевых домах 500 человек или 100% к плану.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 73,91%, эффективность использования финансовых средств - 100%, степень достижения целевых значений составила 137,2%, уровень эффективности реализуемой программы – 101,4%, что свидетельствует о высокой эффективности программы.
14. Муниципальная программа «Модернизация и реформирование   жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2027 годы
Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2027 годы утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 01 сентября 2021г. №540 (с изменениями от 15 сентября 2021г. №564, от 31 августа 2022г. №550, от 13 февраля 2023г. №59, от 06 апреля 2023г. №190, от 26 сентября 2023г. №517, от 29 декабря 2023г. №716, от 12 марта 2025г. №10,           от 05 ноября 2025г. №714).

Ответственным исполнителем данной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района. 

Жилищно-коммунальный комплекс является важной социально-экономической сферой муниципального образования и играет важную социальную, экономическую и экологическую роль в жизни района. В ведении ЖКХ находятся жилые дома, объекты тепло -, водо-, энергоснабжения, очистные сооружения. 

В первую очередь отрасль жилищно-коммунального хозяйства призвана обеспечивать комфортные и безопасные условия жизнедеятельности населения района, создание которых невозможно без предоставления качественных коммунальных услуг. 

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы. Такое решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации коммунальной инфраструктуры, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по капитальному строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремонту системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. 

Целью Программы является повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Для реализации цели Программы предполагается решение следующих задач:

- увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

- снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение энергопотребления производителями энергоресурсов.

Решение задач предусматривает несколько направлений.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства. 

Вторым направлением является развитие системы ресурсо- и энергосбережения. Контроль за объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета. 

На выполнение мероприятий 2025 года в рамках муниципальной программы планировалось финансирование в сумме 75214,65 тыс. рублей, в том числе: республиканский бюджет – 200,0 тыс. рублей, местный бюджет – 7448,1 тыс. руб., внебюджетные средства – 67566,3 тыс. рублей. Фактически использованы денежные средства в сумме 61132,3 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета – 200 тыс.руб., средства местного бюджета – 7402,3тыс. руб., внебюджетные средства АО «Мордовская электросетевая компания» - в сумме 53530,0 тыс. рублей на модернизацию объектов тепло- и электроснабжения. Выполнение общего финансирования составило 81,3%.
В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- реконструкция котельной котельной "ЛАЛ" с заменой 1 котла марки КВГМ-50 на 2 котла марки КВГ-14 г. Рузаевка, ул. Станиславского;
- работы по ремонту тепловых сетей от ТУ8-4 по ул. Октябрьская до ТК8-5 по ул. Терешковой, протяженностью 300 м в 2-х трубном исполнении;
- работы по ремонту участка сетей ГВС в подвале МКД по Школьному бульвару 6, протяженностью 100 п.м.; 
- ремонт изоляции сетей отопления и ГВС д/сад №14 по б-ру Горшкова;
- работы по ремонту кровли здания котельной "Химмаш", расположенной по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная, в количестве 320 м1;
- работы по ремонту насосов ХВС в ЦТП "Северный"; 
- установка предохранительных клапанов на котлы в котельных ШТФ, Центральная, Химмаш;
- реконструкция котельной ЛАЛ с заменой 2-х котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-13;
- ремонт участка трубопровода,
- ремонт насосной станции,
- ремонт колонок (ИП Плотников - с. Красное Сельцо);
- модернизация сетей водоотведения в п. Совхоз Красное Сельцо;
- пополнение аварийного резерва.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств – 123,4%, степень достижения целевых значений составила 103,2%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2025 год - 127%, что свидетельствует о высокой эффективности программы. 
15. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки» на 2020 – 2026 годы

Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки» на 2020–2026 годы утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11 ноября 2019г. №758 (с изменениями от 3 декабря 2020г. №687, от 05 марта 2021г. № 129, от 30 сентября 2021г. №591, от 16 марта 2022г. №150, от 14 декабря 2023г. №668, от 18 января 2024г. №9, от 29 февраля 2024г. №83, от 28 февраля 2025г. №84).
Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнители программы: Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района; Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района; Местное отделение ДОСААФ России г. Рузаевка (по согласованию); Отдел военного комиссариата Республики Мордовия по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию); Государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию); Молодежная общественная организация «Рост» Рузаевского муниципального района (по согласованию); Отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию); Отдел ЗАГС Администрации Рузаевского муниципального района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР».
Целью программы является - создание условий для включения молодежи, как активного субъекта, в процессы социально-экономического, гражданско-патриотического, общественно-политического, социокультурного развития Рузаевского муниципального района и их самореализацию в интересах общества и государства.

Реализация программы позволяет осуществить следующие задачи:

- вовлечение молодежи в социальную практику посредством развития волонтерского (добровольческого) движения;

- развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации;

- развитие системы гражданско-патриотического воспитания, формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи;

- профилактика асоциального поведения молодежи, пропаганда здорового образа жизни;

- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- обеспечение мотивации молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и техническому творчеству, создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала, самореализации молодежи;

- содействие занятости и профессиональному росту молодежи, вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность;

- создание условий для развития детских и молодежных общественных организаций, движений и их социальных проектов для поддержки различных молодежных групп;

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью.

Объем финансирования по программе в 2025 году составил 46780,7 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе из внебюджетных средств 200,0 тыс. рублей.
В 2025 году были реализованы мероприятия по 5 основным направлениям программы:

1.Вовлечение молодежи в социальную практику.

2. Профилактика асоциального поведения молодежи, пропаганда здорового образа жизни.

3. Содействие развитию интеллектуального, научно-технического потенциала и инновационной деятельности молодежи.

4. Развитие молодежного информационного пространства.

5. Управление развитием государственной молодежной политики Рузаевского муниципального района.

В рамках направления «Вовлечение молодежи в социальную практику» проведен следующий комплекс мероприятий:

1. Работа ресурсного волонтерского центра. В 2021 году на базе Центра Гражданских Инициатив открыт «Ресурсный центр добровольчества г. Рузаевка». В рамках работы центра проведены мероприятия и акции, направленные на развитие волонтерского движения г.Рузаевка. Общее количество волонтерского корпуса составляет 140 человек.

2. Мероприятия в рамках Дня защиты детей. 1 июня в Парке культуры и отдыха г. Рузаевка проходил Фестиваль детства и юности. На мероприятии представлено множество интерактивных площадок для детей, чтобы каждый смог найти занятие по вкусу. Также, самых активных участников наградили дипломами от «Движения Первых» за их вклад в общественную жизнь. Для более взрослой Молодежи Рузаевки проведен квест под названием «История потерянных людей», где все желающие смогли принять участие. 

3. Благотворительная акция «Разноцветный мир – здравствуй школа!», проведена в конце августа для воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» Рузаевского муниципального района. Данное мероприятие представляет собой сбор канцелярских товаров, школьных вещей и других принадлежностей. 

4. Благотворительная акция ко Дню матери. Волонтёры Ресурсного центра добровольчества г. Рузаевка поздравили многодетных матерей в рамках празднования Дня матери. Мамам вручили пакеты со сладостями, которые собраны при содействии учебных заведений многодетным и нуждающимся семьям адресно, а также семьям участников СВО.

5. Благотворительная акции: «Сладкая радость» ежегодно проводится с целью поддержки семей, находящихся в трудном финансовом положении. Волонтерами осуществлен сбор сладкой продукции, а также для 350 детей подготовлен большой праздник «Сладкая радость», который прошел 4 ноября 2025 года на базе ЦК им.Ухтомского.

6. Благотворительная акция «Новогоднее чудо» для детей в Детской поликлинике ГБУЗ Республики Мордовия Рузаевской центральной районной больницы. Выездное поздравление с праздником, проведение новогодних игр, вручение сладких подарков.

7. Муниципальный конкурс «Волонтер года - 2025» - данный конкурс проводится с целью вовлечения молодых людей в волонтерскую деятельность. Конкурс проходил в два этапа. 11 декабря на базе кинотеатра «Искра» состоялся финал муниципального конкурса «Волонтёр года - 2025». Победителем стал ученик 11 класса МБОУ «СОШ №10».

8. В течение года волонтеры Рузаевского муниципального района принимали участие в республиканских акциях, мероприятиях, встречах волонтерской (добровольческой) направленности:

9. Обучающие мастер-классы для представителей молодежных общественных организаций Рузаевского муниципального района. За 2025 год проведено более 15 мастер-классов по различным направлениям работы. 

10.  Участие талантливой молодежи Рузаевки в Республиканских и Всероссийских образовательных форумах, слетах, семинарах. За 2025 год Молодежь Рузаевки стали участниками различных форумов: Всероссийский молодежный форум Движение Первых «IВолга», Республиканский молодежный форум «Ялгат», Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ,  Республиканском гражданско-патриотическом форуме в Большеберезниковском районе в санатории «Орбита». 

11. С 19 февраля по 20 февраля 2025 года в Рузаевском муниципальном районе проведена Спартакиада допризывной молодёжи «Защитник Отечества». Традиционно Соревнования состояли из четырёх этапов: пулевая стрельба, разборка- сборка АК-74, строевая и общефизическая подготовка. В первый день на базе Дома Юнармии команды соревновались в пулевой стрельбе и разборке- сборке АК-74, а в бассейне «Дельфин» уже прошел этап «Общефизическая подготовка». Во второй день в Дворце спорта команды показали свои навыки в выполнении требований Строевого устава Вооруженных сил Российской Федерации. В соревнованиях приняли участие более 60 человек.

12. В период с 1 июня по 5 июня 2025 года на базе Дома Юнармии проведены пятидневные учебные сборы со студентами Рузаевского института машиностроения СПО Рузаевского муниципального района. В ходе пятидневных сборов с курсантами проводились занятия по следующим дисциплинам: тактическая, огневая, строевая, общефизическая, медицинская подготовка, РХБЗ, общевоинские уставы, ОБЖ, По итогам сборов курсанты, показавшие лучшие результаты, отмечены Дипломами по вышеуказанным дисциплинам.

13. 22 августа 2025 года проведён комплекс мероприятий, посвящённых Дню Государственного флага Российской Федерации: проведены Уроки мужества, а в Рузаевском муниципальном районе волонтёрами Ресурсного центра добровольчества произведена раздача населению ленточек-триколор. 

14.  Организация туристических пеших и водных походов по территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Центр гражданско-патриотического воспитания в рамках акции «Активные выходные» в течение 2025 года организовывал полевые выходы по маршрутам: тренировочный поход по Тат-Пишленскому лесу, «Русское Баймаково-Хованщина», «Огарево-Хованщина». С 4 августа по 5 августа 2025 года в рамках проекта «Лето патриота» Центр гражданско-патриотического воспитания провёл водный сплав по реке Сура.

15.  Проект авиамодельного клуба «Кавал» — это комплекс мероприятий, позволяющий вывести на новый качественный уровень авиамодельный спорт в Рузаевском муниципальном районе. Проект направлен на создание условий для индивидуального развития творческого потенциала детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории Рузаевского муниципального района, через организацию занятий авиамоделированием, направленных на изготовление и обучение управлению и эксплуатации беспилотных летательных систем. В рамках проекта в течение 2025 года проходил комплекс мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, в том числе и «Уроки мужества», мастер-классы по беспилотным летательным устройствам.

16. 29 июня 2025 года на Площади Тысячелетия прошел Республиканский фестиваль «День молодежи». На мероприятии представлены изделия ручной работы: от сувенирного мыла до брендовой одежды расшитой биссером. Также, прошло выступление творческих коллективов, в том числе кавер-группы «Кавры» и «Е-Ноты Баха».
17. Участие молодежи Рузаевки в патриотических акциях, мероприятиях, вахтах памяти Республиканского и Всероссийского уровней. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Рузаевки.
18. Молодежью Рузаевки ведется 4 информационных канала в интернете – это сайт «Молодежь Рузаевки» и одноименная группа Вконтакте, в социальной сети Одноклассники и в социальной сети «Телеграмм». Постоянно обновляется информация о проведенных мероприятиях, в том числе на данных информационных источниках размещается информация, направленная на повышение в общественном сознании престижа семьи, формирование у молодого поколения приверженности семейным ценностям, здоровому образу жизни.

19. В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ с марта 2020 года по настоящее время функционирует волонтерский Штаб по оказанию помощи нуждающимся людям. За весь период волонтеры оказали помощь более 90 жителям Рузаевского района в приобретении продуктов питания первой необходимости, лекарственных препаратов, взаимодействовали с медицинскими учреждениями. Так же на базе Ресурсного центра добровольчества г. Рузаевка развернут пункт приема гуманитарной помощи для военнослужащих и мобилизованных граждан, в связи с введением СВО. За 2025 год принято, переработано и отправлено более тонны гуманитарной помощи в Курскую область. В рамках штаба так же волонтеры курируют 48 семей мобилизованных граждан для оказания оперативной помощи при необходимости. 

20.  В период с 21 апреля по 12 июня 2025 года волонтеры формирования комфортной городской среды активно работали на информационных точках города, информировали граждан о проектах, через них же жители города и осуществляли само голосование. В мероприятии приняли участие 94 волонтера.

21. Муниципальный конкурс «Лидеры мнений» проходил в период с 3 апреля по 4 апреля 2025 года. Основной целью Конкурса является привлечение молодежи в активную, созидательную деятельность, формирование социальных компетенций целевой группы, совершенствование лингвистических, социокультурных, коммуникативных навыков, повышение уровня межличностного общения среди молодежи. 

22. Проведение «Диалогов на равных» на базе Коворкинг-центра «Молодежь.PRO». Цель «Диалога на равных» - наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия — это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.

23.  Добро. Встречи. На базе «Центра молодёжной политики и туризма» в течение 2025 года проводились «Добро.Встречи» посвящённый работе волонтёров Ресурсного центра добровольчества Рузаевского муниципального района. 
24. Поисковики Мордовии стали участниками X Cлета поисковых отрядов «Никто не забыт», который проходил с 1 октября по 4 октября 2025 года в Нижнем Новгороде. Мероприятие собрало 224 участника из 14 регионов Приволжского округа. Окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт» реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, правительства Нижегородской области, а также Фонда содействия развитию гражданского общества ПФО и Общероссийского движения «Поисковое движение России».

25. С 1 октября по 31 октября 2025 года в рамках «Месячника пожилого человека» волонтеры Ресурсного центра добровольчества г. Рузаевка организовывали помощь для пожилых людей, помогая доставить пакеты с покупками до дома, а также проводили интеллектуальные квизы, игры и беседы.
26.  День студенчества. Коворкинг-центр «Молодёжь.PRO» стал местом встречи для учащихся школ и студентов, собравшихся, чтобы погрузиться в увлекательный мир изобретательства. 
27.  12 марта 2025 года проведен городской маршрут «Дети-детям», в котором приняли участие учащиеся общеобразовательных школ Рузаевского муниципального района. В ходе маршрута для детей проведена экскурсионная программа по туристическим маршрутам города Рузаевка. 
28.  В течение года на территории Рузаевского муниципального района проходили «Семейные встречи». 29 мая 2025 года прошло семейное мероприятие «Хобби-экспо». На встречу были приглашены мастерицы, которые своими руками создавали уникальные украшения, одежду, игрушки. Первого августа 2025 года прошло мероприятие «ТакТИК» с работниками градообразующего предприятия АО «Рузхиммаш». Провели конкурс на укрепление командного духа, а затем закрепили мероприятие интеллектуальной сессией и закончили все креативной лабораторией.
29. Экологическая акция «Битва за чистоту». Организовано мероприятие по уборке общественных территорий города от мусора. В ходе мероприятия также прошли командные соревнования по сбору и сортировке мусора.
30. С января по март 2025 года прошла акция «Снежный десант» в рамках штаба #МЫВМЕСТЕ. Целью акции являлось создание условий для взаимодействия волонтеров Ресурсного центра добровольчества г. Рузаевка посредством вовлечения в совместную общественно-полезную деятельность, направленную на становление гражданской позиции молодежи, реализации их трудового, коммуникативного и творческого потенциала, а так же оказание социальной помощи в зимний период 2025 года нуждающимся и пожилым людям поадресно в уборке придомовых территорий от снега, а также уборке общественных пространств. 
Профилактика асоциального поведения молодежи, пропаганда здорового образа жизни

В рамках данного направления проведен следующий комплекс мероприятий: 

1. За 2025 год проведено 6 мероприятий с участием сотрудников МВД РМ, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузаевского муниципального района, Линейным отделом МВД России на транспорте, направленных на профилактику потребления наркотических и психоактивных веществ, асоциального поведения, правонарушений, предупреждения травматизма несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте; 

2.  Для детей и молодежи проведена следующая программа: экскурсия в Интерактивный музей «Народная Память и Слава Рузаевки», военно-тактическая игра с использованием LazerTag - оборудования, стрельба из пневматических винтовок, метание ножей, профилактическая беседа «Нет ненависти и вражде», мероприятие «Знают многие, помнит не каждый».

3. В каникулярные периоды на базе Подросткового центра «Молодежка» проходили различные мероприятия, в которых в качестве профилактической работы также приняли участие дети и подростки, состоящие на различных видах учёта.
4. Работа Подросткового центра «Молодежка» Рузаевского муниципального района. За год проведено более 40 мероприятий, в которых приняли участие более 550 человек, из которых более 30 человек - состоящие на различных видах профилактического учета.
Развитие молодежного информационного пространства

1. Работа сайта молодежи Рузаевки www.molruz.ru, одноименных групп в социальных сетях: Одноклассники https://ok.ru/group/70000001845623, Вконтакте https://vk.com/molruz;

2. Освещение молодежных мероприятий в печатных и интернет СМИ Рузаевского муниципального района и Республики Мордовия.
Управление развитием государственной молодежной политики 
Рузаевского муниципального района

В рамках реализации программы проводилось финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального автономного учреждения «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района.

Реализация программы в 2025 году позволила достичь выполнения целевых показателей со следующими результатами:

1. Количество мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые, пропаганда здорового образа жизни, творческие, гражданско-патриотические и др.) при плане 31 ед. фактическое выполнение – 50 ед. или 161,3% от плана.
2. Информационное обеспечение молодежи, в т.ч. информирование населения о реализации молодежной политики на территории Рузаевского муниципального района (печатные и интернет-СМИ) при плане 155 ед., фактическое исполнение – 155 ед., что составило 100%.

3. Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по различным направлениям программы (добровольчество, поддержка талантливой молодежи, гражданско-патриотическое воспитание, инновационное творчество, предпринимательская деятельность, молодые семьи), в общем количестве молодежи при плане 72% выполнение составило – 72% (100%). 

4. Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи при плане 45%, выполнение - 45% (100%).

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 116,13%, степень достижения целевых значений составила 100%, уровень эффективности реализуемой программы – 100%, что свидетельствует об эффективности программы.

16. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2027 годы»
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2027 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 08 октября 2021г. №606 (с изменениями от 23 августа 2024г. №401, от 27 декабря 2024 г. №720).

Ответственным исполнителем данной программы является муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района. Соисполнители программы: управление образования администрации Рузаевского муниципального района; управление культуры администрации Рузаевского муниципального района; МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района.

Программа нацелена на повышение уровня здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений, преодолению наркомании, алкоголизма и вредных привычек, реализации обеспечения конституционной гарантии права граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом.

В районе ежегодно проводится большая работа по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. В 2025 году количество спортивных мероприятий, проведенных в районе – 73. Самое крупное из них – открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2025», в которой принимали участие более 300 человек.

Мероприятия, запланированные к проведению в 2025 году, выполнены в полном объеме. Проведены официальные спортивные мероприятия со взрослым населением и школьниками. Спортсмены района осуществляли подготовку и участие в республиканских соревнованиях по таким видам спорта, как футбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, легкая атлетика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, настольный теннис, волейбол, шашки, шахматы, фигурное катание на коньках, лыжные гонки, гиревой спорт, бокс, многоборье ГТО.

Кроме того, наши спортсмены принимали участие во всероссийских спортивных мероприятиях по пауэрлифтингу, легкой атлетике, тяжелой атлетике, футболу, греко-римской борьбе, велоспорту-ВМХ, шашкам.

Запланированный объем финансирования на 2025 год – 35400 тыс. рублей. Фактически освоенный объем финансирования программы за 2025 год составил 81841,7 тыс. руб. Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Реализация программы в 2025 году позволила достичь выполнения целевых показателей со следующими результатами:

1. Процент жителей Рузаевского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 60,2%, при плане – 58,6%, выполнение – 102,73%;

2. Количество районных спортивно-массовых мероприятий – 73, при плане – 46, выполнение составило 158,69%;

3. Количество спортивных сооружений составило 202 при плане 202, выполнение – 100%.

4. Количество спортсменов массовых разрядов составило 5200 человек, при плане – 5500 человек, выполнение – 94,54%.

5. Доля населения, выполнившего нормы ГТО, от общей численности населения, принимавшего участие в сдаче норм ГТО, составила 76% при плане 76%, выполнение – 100%.

6. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом (3-29 лет) – 93% при плане 93%, выполнение – 100%;

7. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (30-59 лет муж., 30-54 года жен.) – 48% при плане 48%, выполнение – 100%.

8. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (60-79 лет муж., 55-79 лет жен.) – 38% при плане 38%, выполнение – 100%.

9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составил 88,1% при плане 88,1%, выполнение – 100%.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 231,2%, степень достижения целевых значений составила 106,2%, уровень эффективности реализуемой программы – 245,57%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

17. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества на территории            Рузаевского муниципального в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района на 2023-2025 годы»
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023-2025 годы утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 13 февраля 2023г. №58.
Ответственным исполнителем данной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Задача Программы – эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Жилищная обеспеченность в Рузаевском районе достигла удовлетворительного уровня с социально-экономической и санитарной точек зрения. Однако качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергоэффективности, остаются крайне низкими. Около 50% жилищного фонда района требует капитального ремонта или реконструкции. 

Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

Решение поставленной задачи имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений.
В рамках реализации Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2025 году в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия выполнены работы в 30 многоквартирных домах, общей площадью 63 907,02 кв.м. Освоено 72,5 млн. рублей. В результате чего улучшили жилищные условия 3 324 человек.

Обновлены 3 089,46 кв. м крыш в 3 многоквартирных домах, в 8 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт фасада на сумму 27,0 млн. рублей, отремонтированы инженерные коммуникации в 16 домах (в 11 многоквартирных домах произведен капитальный ремонт системы электроснабжения, в 4 домах произведен капитальный ремонт систем водоотведения, в 4 ‒ капитальный ремонт систем водоснабжения). В 4 многоквартирных домах г. Рузаевка проведена замена лифтов.
Мероприятия муниципальной программы 2025 года выполнены в полном объеме. Отчетные показатели реализации муниципальной программы за 2025 год представлены Фондом капитального ремонта Республики Мордовия.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 100%, степень достижения целевых значений составила 100%, уровень эффективности реализуемой программы – 100%, что свидетельствует о высокой эффективности программы.
18. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы»
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18 ноября 2021г. №721.
Ответственными исполнителями данной программы являются: Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района; Редакция «Рузаевской газеты» (по согласованию); ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» (по согласованию). 
Основная цель программы – обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, получение услуг, необходимой информации в Рузаевском муниципальном районе.

Для выполнения поставленной цели в программе разработаны и реализуются следующие задачи:

- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рузаевском муниципальном районе;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузаевском муниципальном районе.

На выполнение мероприятий 2025 года в рамках муниципальной программы планировалось финансирование в сумме 256 тыс. рублей, все средства за счет местного бюджета. Фактическое исполнение финансового обеспечения мероприятий программы составило 120 тыс. рублей или 47% от плана.

В рамках мероприятия программы «Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным инвалидам в период Декадника инвалидов» выделены денежные средства: 

- 16 семьям, где родители являются инвалидами I-II группы и занимаются воспитанием несовершеннолетних детей, на общую сумму 40 тыс. рублей;

- 20 семьям, воспитывающим детей–инвалидов, на общую сумму 40 тыс. рублей.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 182,9%, степень достижения целевых значений – 67,8%, уровень эффективности реализуемой программы составил 124%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.
19. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2024-2030 годы»
Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей на 2024-2030 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 17 июня 2024г. №253 (с изменениями от 28 февраля 2025г. №85).
Ответственным исполнителем программы является управление муниципального заказа, строительства, жилья и целевых программ Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Основной целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В 2025 году в списке молодых семей на получение социальной выплаты по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» состояли 153 семьи. За прошедший 2025 год получила социальную выплату и улучшила свои жилищные условия 1 молодая многодетная семья (2,7 млн. рублей).
Фактическое исполнение финансового обеспечения мероприятий программы составило 7662,3 тыс. руб. или 100% (план – 7662,3 тыс. руб.), в том числе средства: федерального бюджета – 2366,4 тыс. руб. или 100% (план – 2366,4 тыс. руб.), республиканского бюджета – 238,8 тыс. руб. или 100% (план – 238,8 тыс. руб.), местного бюджета – 76,6 тыс. руб. или 100% (план – 76,6 тыс. руб.), внебюджетные средства – 4980,5 тыс. руб. или 100% (план – 4980,5 тыс. руб.). Все семьи реализовали свидетельства и были обеспечены жильем.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%. Оценка эффективности использования средств – 100%, степень достижения целевых значений – 100%, уровень эффективности реализуемой программы –100%, что свидетельствует об эффективности программы.

20. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы»
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18 ноября 2021г. №723 (с изменениями от 07 декабря 2023г. №652.).
Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам. Соисполнители программы: Управление образования Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; Управление культуры Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому района Республики Мордовия» (по согласованию).

Целью разработки и реализации программы являются: увеличение рождаемости и улучшение демографической ситуации

Основные задачи, направленные на реализацию цели Программы:

·  предоставление мер социальной поддержки, направленных на стимулирование многодетности;

·  формирование общественного сознания, направленного на повышение статуса семьи;

· пропаганда ответственного родительства;

·  профилактика безнадзорности несовершеннолетних.
За 2025 год профинансированы следующие основные мероприятия:

1. Оказание адресной натуральной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации к началу учебного года – 26 семьям, на сумму 69,0 тыс. рублей;

2. Оказание материальной помощи многодетным матерям с 6 и более детьми в рамках празднования «Дня семьи» - 17 семей, на сумму 42,0 тыс. руб.;

3. Оказание материальной помощи многодетным семья с 5 детьми в рамках празднования «День матери» - 11 семей, на общую сумму 55,0 тыс. рублей;

4. Оказание адресной натуральной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в форме новогодних подарков, в рамках празднования новогодних и рождественских праздников - 20 семей, на общую сумму 20 тыс. рублей.

5. Оказание адресной натуральной помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении, в форме новогодних подарков, в рамках празднования новогодних и рождественских праздников на общую сумму 12,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы составил 556,4 тыс. рублей, вместо запланированных 2749 тыс. рублей, что составляет 20,2%. Все финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Таким образом, реализация программы «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы» позволяет создать условия для улучшения качества жизни, роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки на территории Рузаевского муниципального района, а также повысить доступность социального обслуживания населения.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 70,3%, эффективность использования финансовых средств – 347,2%, степень достижения целевых значений составила 100%, уровень эффективности реализуемой программы – 347,2%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.
21. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и                           экстремизма на 2018-2026 годы»
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 24 октября 2017г. №861 (с изменениями от 31 января 2018г. № 51, от 06 декабря 2018г. № 943, от 10 сентября 2019г. № 598, от 18 декабря 2019г. № 841, от 02 сентября 2020г. № 443, от 11 ноября 2021г. № 699, от 10 ноября 2022г. № 698, от 29 декабря 2023г. №724).

Ответственный исполнитель - Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и антитеррористическая комиссия Рузаевского муниципального района, Отдел МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию).
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2025 годы» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии экстремизму», Федеральным законом от 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006г. №116 «О мерах по противодействию терроризму». 
В условиях усиления террористической угрозы необходимо принять меры по предупреждению и пресечению на территории Рузаевского муниципального района террористических угроз, в первую очередь, в местах массового пребывания людей (учреждения культуры, учебные заведения, спортивные мероприятия, ярмарки, митинги, шествия и так далее).

Предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии - одна из задач Концепции национальной безопасности как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне. 

Рузаевский муниципальный район населяют люди разных национальностей. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности района.
Мероприятия по реализации Программы послужат снижению возможности совершения террористических актов на территории Рузаевского муниципального района, проведению разъяснительной работы среди населения, молодежи в целях профилактики терроризма и экстремизма.
Цель Программы - противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 
Основные задачи Программы:

- своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района;

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму, устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений;

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и религиозных объединений в процесс участия в противодействии террористическим и экстремистским проявлениям;

- формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и повышение их готовности к действиям при возникновении террористической угрозы; 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

- проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

Перечень мероприятий Программы:

Для решения целей и задач Программы предусматривается проведение 18 мероприятий, в 2025 году было проведено 14 мероприятий. На данные мероприятия из местного бюджета было выделено 374,7 тыс. рублей.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2025 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 77,8%, оценка эффективности использования средств – 119,4%, степень достижения целевых значений составила 100%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2025 год составил 119,4%, что свидетельствует о высокой эффективности программы. 
22. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019-2025 годы»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия №685 от 08 октября 2019г. (с изменениями от 28 октября 2020г. №607, от 14 октября 2021г. № 625, от 7 декабря 2021г. №771, от 14 января 2022 г. №4, от 29 июля 2022г. № 468, от 13 февраля 2023г. № 55, от 29 сентября 2023г. №532).

Ответственным исполнителем данной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 

Основными целями Программы являются: охрана и рациональное использование природных ресурсов, как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в районе; минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности; разделение отходов при их сборе и подготовке к переработке; приоритет переработки отходов перед их уничтожением; приоритет уничтожения отходов перед их захоронением; недопущение организации свалок отходов и захламления территории; определение стратегических направлений политики Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на ближайшую перспективу по стабилизации экологической обстановки; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

К приоритетным задачам программы относятся: повышение комфортности проживания жителей путем внедрения современных технологий сбора и вывоза ТКО; повышение эффективности сбора и вывоза ТКО/крупногабаритный мусор (далее - КГМ); замена контейнерного парка на евроконтейнеры; внедрение современных высокопроизводительных мусоровозов; внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; экологическое воспитание жителей по внедрению раздельного сбора ТКО/КГМ; создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТКО/КГМ; создание современной инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и потребления; стабилизация экологической обстановки в районе и ее улучшение; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию. 
В ходе реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» на объекте "Ликвидация (рекультивация) свалки твердых бытовых отходов" в г. Рузаевка на рекультивированном участке выполнены работы по благоустройству и озеленению территории в рамках мероприятия биологического этапа.

В 2025 г. обустроены 18 контейнерных площадок на территории поселений Рузаевского муниципального района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составил 297,1 тыс. рублей, из запланированных 8878,0 тыс. рублей. 
Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2025 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств – 2988,2%, степень достижения целевых значений составила 100%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2025 год составил 2988,2%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы. 

23. Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2025 годах»
Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2025 годах» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 18 апреля 2019г. №241 (с изменениями от 17 декабря 2019г. №833, от 13 мая 2020г. №250, от 09 октября 2020г. №570, от 09 апреля 2021г. №218, от 30 июля 2021 г. №462, от 10 сентября 2021г. №553, от 16 сентября 2021г. №569, от 07 февраля 2022г. №73, от 11 февраля 2022г. №84, от 12 августа 2022г. №509, от 16 сентября 2022 г. №578, от 11 октября 2022 г. №644, от 19 октября 2022г. №656, от 07 марта 2023г. №91, от 20 марта 2023г. №117, от 29 марта 2023г. №154, от 05 апреля 2023г. №180, от 30 июня 2023г. №353, от 31 августа 2023 г. №457, от 27 сентября 2023г. №518, от 29 февраля 2024 г. №84, от 23 апреля 2024г. №175, от 17 мая 2024г. №202, от 13 сентября 2024г. №434, от 25 октября 2024г. №513).
Ответственным исполнителем данной программы является Управление муниципального заказа, строительства, жилья и целевых программ Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основной целью Программы является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышение уровня жизни населения. А также обеспечение требуемого нормативного состояния автомобильных дорог, снижение количества ДТП на территории Рузаевского муниципального района.

К приоритетным задачам программы относятся: сохранение существующей сети автомобильных дорог; приведение технических параметров дорог в соответствии с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения, с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта; улучшение качества дорожных работ. Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность. Определение наиболее проблемных участков автомобильных дорог и дальнейшее регулирование индикативных показателей нормативного состояния полотна автодорог, сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по ремонту автомобильной дороги, расположенной на территории Рузаевского района Республики Мордовия. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы планировалось финансирование в объеме 5382,3 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета – 5328,4 тыс. рублей, местного бюджета – 53,8 тыс. рублей.

По итогам 2025 года, в рамках реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2025 годах» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Молодежная в селе Перхляй Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, общей протяженностью 0,6 км, на общую сумму 4276,3 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета – 4233,6 тыс. рублей (99 %), местного бюджета – 42,7 тыс. рублей (1 %). 
Степень реализации основных мероприятий программы составила 100 %. Оценка эффективности использования средств – 100 %, степень достижения целевых значений – 100 %, общий уровень эффективности программы за 2025 год составил 107,8%, что свидетельствует об эффективности программы.

24. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2026 годы»
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Рузаевского муниципального района на 2020-2026 годы" утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 25 ноября 2019г. №784 (с изменениями от 12 декабря 2019 г.№ 810, от 18 марта 2021 г. №171, от 15 октября 2021г. №630, от 23 ноября 2022 г. №712, от 22 февраля 2023 г. №75, от 29 декабря 2023 г. №728, от 12 августа 2025 г. №475).
Ответственным исполнителем данной программы является Управление муниципального заказа, строительства и целевых программ Администрации Рузаевского муниципального района.

Основной целью Программы является 

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на уровне не менее 35,5 процентов в 2026 году;

- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 100 процентов в 2026 году;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 57 процентов в 2026 году;

- улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить благоустройство детских и спортивных площадок на территории сельских поселений Рузаевского района Республики Мордовия. 

По итогам 2025 года, в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» осуществлен ремонт автомобильной дороги по ул. Родниковая в п. Совхоз "Красное Сельцо" Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, общей протяженностью 0,7 км, на сумму 10 666,707 тыс. руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 9 197,192 тыс. руб., республиканский бюджет – 92,924 тыс. руб., муниципальный бюджет - 12,285 тыс. руб., внебюджетные средства – 1 366,257 тыс. руб.).
В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» мероприятия «Благоустройство сельских территорий» на территории сельских поселений Рузаевского муниципального района проведены: текущий ремонт памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в с. Архангельское-Голицыно Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на сумму 622, 310 тыс. руб.; ремонт тротуара по ул. Гагарина, ведущего к Центральной площади в пос. Совхоз Красное сельцо Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на сумму: 969,69 тыс. руб; благоустройство территории, прилегающей к Памятнику погибшим войнам в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945гг. села Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на сумму 3 276,29 тыс. рублей; создание и обустройство детской площадки в с.Перхляй Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на сумму 1 793,435 тыс. рублей; благоустройство дворовой территории жилого дома №11 по ул.Советская в п.Плодопитомнический Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на сумму 2 276,34 тыс. рублей.
В 2025 г. финансовые средства на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, не выделялись. 

В рамках предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых улучшила жилищные условия 1 семья, проживающая на сельских территориях. Сумма денежных средств на реализацию указанных мероприятий составила 3398,0 тыс. рублей, все средства за счет внебюджетных источников.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 85,71%. Оценка эффективности использования средств – 60,93%, степень достижения целевых значений – 66,67%, уровень эффективности реализуемой программы – 40,6%, что свидетельствует о неэффективности программы.

25. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы»
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 17 декабря 2019г. №840. 
Ответственный исполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Соисполнители муниципальной программы: Управление образования администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию).

Целью Программы является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, а также сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), 

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;

- сокращение количества ДТП с пострадавшими;

- снижение количества ДТП с участием детей;

- уменьшение количества ДТП, произошедших по вине детей;

- сокращение количества нарушений правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств.

Задачей Программы является:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- формирование системы профилактических мероприятий среди детей;

- сокращение детского и взрослого дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Рузаевского муниципального района;

- своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования в Рузаевском муниципальном районе.
В Рузаевском муниципальном районе в 2025 году в образовательных организациях реализованы следующие межведомственные мероприятия: 

- проведение инструктивных совещаний, семинаров по соблюдению правил дорожного движения с педагогами, родителями, учащимися ОО сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району; 
- создание базы методических разработок: уроков по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) в МОУ;
- разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в учреждениях образования;
- регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации и в сети Интернет;
- проведение профилактических акций и мероприятий, направленных на повышение правового осознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения "Сбавь скорость! Сохрани жизнь";
- проведение на территории района целевых профилактических операций по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, операций "Автобус", "Внимание, дети!;
- проведение в образовательных организациях "Единого дня безопасности дорожного движения", Вовлечение обучающихся в "Отряды юных инспекторов движения";
- оформление и корректировка паспортов дорожной безопасности в образовательных организациях;
- размещение в образовательных организациях схем маршрутов движения детей "дом - школа - дом";  
- разработка индивидуальных схем безопасных маршрутов движения "дом - школа - дом" для обучающихся 1 - 4 классов;
- проведение "Уроков безопасности дорожного движения", инструктажей по правилам дорожной безопасности;
- оформление уголков безопасности;
- проведение в образовательных организациях занятий, викторин, открытых уроков, флешмобов по тематике безопасного дорожного движения;
- проведение муниципального конкурса детского творчества по правилам дорожного движения "Дорожный калейдоскоп" среди обучающихся общеобразовательных организаций;  
- проведение муниципального смотра-конкурса на лучшую организацию работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма";
- организация и проведение акции "Неделя безопасности", Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях (в рамках Всероссийской акции "Внимание - дети!");
- проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения участников дорожного движения;
- размещение материалов о проведении в образовательных организациях мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних в СМИ и интернет ресурсах с использованием хештега #НеделяБезопасности;  
- организация проведения родительских собраний по тематике безопасности дорожного движения "Дорога без опасности".
Степень реализации основных мероприятий программы составила 73,53%, оценка эффективности использования средств - 0%, степень достижения целевых значений составила 0%. Общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования.

26. Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2027 годы»
Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2027 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 30 сентября 2020г. №549, (с изменениями от 22 марта 2021г. №176, от 04 июня 2021г. №341, от 20 июля 2021г. №441, от 22 сентября 2021г. №575, от 30 ноября 2021г. №748, от 14 декабря 2021г. №782, от 30 декабря 2021г. №870, от 08 апреля 2022г. №251, от 05 мая 2022г. №285, от 10 августа 2022г. №493, от 12 октября 2022г. №646, от 14 октября 2022г. №651, от 08 декабря 2022г. №749, от 22 февраля 2023г. №73, от 06 апреля 2023г. №186, от 24 августа 2023г. №450, от 05 февраля 2024г. №42, от 02 августа 2024г. №341, от 10 июля 2025г. №327).
Ответственный исполнитель – управление экономического анализа, прогнозирования и торговли Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Муниципальная программа предусматривает реализацию программных мероприятий по следующим основным направлениям:

Подраздел №1. Развитие промышленного комплекса.

Подраздел №2. Формирование благоприятной инвестиционной среды. 

Подраздел №3. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг. 

Подраздел №4. Развитие конкуренции. 

Подраздел №5. Стратегическое планирование.
Основными целями Программы являются:
Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Основные задачи программы:

Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Подраздел №1. Развитие промышленного комплекса включает в себя:

Основное мероприятие: «Формирование конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на создание новых рабочих мест, конкурентоспособной продукции и рост производительности труда» 

ООО «Рузаевская Стекольная Компания «РАЗВИТИЕ» (резидент ТОСЭР с 16 декабря 2019 г.). В 2019г. возобновлено производство стеклянных полых изделий на базе арендованного Рузаевского стекольного завода. Проект «Запуск завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г. Рузаевка Республики Мордовия». Цель инвестиционного проекта – создание современного конкурентоспособного производства бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности в г. Рузаевка с максимальной проектной мощностью 840 тыс. штук стеклотары в сутки. Проектом запланированы: объем инвестиций – 1257,5 млн. руб., создание 565 новых рабочих мест, выручка при выходе на проектную мощность составит 3280 млн. В ходе реализации проекта создано 578 рабочих мест, проинвестировано 1564,9 млн. руб., в том числе за 2025 год – 539,0 тыс. рублей.
ООО «Модуль» (резидент ТОСЭР с 3 сентября 2019 г.) «Производство электрической распределительной аппаратуры, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования и прочих металлических изделий, монтаж и ремонт промышленного оборудования (машин) и электрооборудования и обработка металлических изделий». Цель инвестиционного проекта – организовать сборочное производство холодильного и вентиляционного оборудования, элетрощитовой продукции и шкафов управления, а также организация ремонта оборудования и машин, сервисного обслуживания и проведения работ по металлообработке с общим объемом производства 114,2 млн. рублей в год. Общая стоимость проекта – 34,2 млн. рублей. Планировалось создание 121 новых рабочих мест. 

При реализации проекта инвестировано 20,0 млн. руб., создано 14 рабочих мест. Организация исключена из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 04.07.2023г. по инициативе резидента.
ООО «РузХимНефтеМаш» (резидент ТОСЭР с 26 декабря 2019 г.) «Производство металлоконструкций и нефтехимической продукции». Цель проекта: создание современного предприятия по производству металлоконструкций, нефтехимической продукции и резервуаров. Общая стоимость проекта – 500,0 млн. рублей. Планировалось создание 214 новых рабочих мест, выручка при выходе на проектную мощность составит 2193,5 млн. рублей в год. За период реализации проекта инвестировано 16,8 млн. рублей. Всего создано 12 рабочих мест. Организация исключена из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 20.11.2023г. по инициативе резидента.
ООО «Конструкционные композиты» (резидент ТОСЭР с 26 декабря 2019 г.) с проектом «Создание производства конструкционных композитов». Цель проекта: организация производства композитных изделий широкого профиля (лотки, настилы, опоры, балки, панели, шпунты и т.д.). Общая стоимость проекта – 133,3 млн. рублей. Планируется создание 153 новых рабочих мест, выручка при выходе на проектную мощность составит 1 794,2 млн. рублей в год. За период реализации проекта инвестировано – 882,5 млн. руб., в том числе в 2025 году –19,6 млн. руб. Создано 74 рабочих места. 
ООО «ГЛАСС ДЕКОР» (резидент ТОСЭР с 22 сентября 2020 г.) с проектом «Строительство завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности в г.Рузаевка, Республики Мордовия». Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции и услуг – проектная мощность составляет 420 тыс. шт. в сутки (бесцветная стеклотара), в пересчете на стандартную стеклобутылку 0,5 л при работе одной стекловаренной печи и 110 тыс. штук в сутки (декорированная стеклотара) при работе двух декорированных линий. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 2 177,28 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 1377,9 млн. рублей. Планировалось создание 300 новых рабочих мест. По проекту создано 365 рабочих места, инвестировано 3248,4 млн. рублей, в том числе в 2025 году привлечено инвестиций в сумме – 2145,0 млн. руб.
ООО «Экспонента» (резидент ТОСЭР с 22 сентября 2020 г.) с проектом «Реализация производства химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отрасли». Реконструкция и модернизация компанией ООО «Экспонента» действующего завода по производству химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отрасли проектной мощностью 410 тонн продукции, что в денежном выражении составит 69,7 млн. рублей в год. Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции: химическая реологическая добавка Reolin, химические вещества для сельскохозяйственной отрасли – 410 тонн. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 69,7 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 36,2 млн. рублей. По проекту создано 21 рабочее место, инвестиции за период реализации проекта составили 117,1 млн. рублей.
АО «Мордовская электросетевая компания» (АО «МЭК»). В рамках мероприятия «Модернизация сферы электро- и теплоснабжения» вложено 100,2 млн. рублей инвестиций. В соответствии с инвестиционной программой продолжена реконструкция котельной «ЛАЛ» с установкой 1 котла. Проведены работы по замене тепловой изоляции трубопроводов общей протяженностью 1,8 км и ремонту линий электропередач общей протяженностью 7,1 км. 

Самый большой удельный вес в структуре промышленного производства занимает градообразующее предприятие АО «Рузхиммаш». На предприятии на постоянной основе осуществляется модернизация и техническое перевооружение производства, с целью увеличения производительности труда и выпуска новых моделей вагонов, а также улучшения качества продукции и условий труда. Общий объем инвестиций в основные средства за 2025 год составил 1,25 млрд. руб., что на 6% больше объема инвестиций 2024 года.

Мероприятие «Модернизация производственных мощностей» на предприятии ООО «НовоМилк». Реконструкция предприятия и модернизация производственного процесса позволила увеличить объемы производства и улучшить качество выпускаемой продукции.
За 2025 год переработано молока сырья в зачетном весе более 9,5 тыс. тонн. Объем товарной продукции составил 578,5 млн. рублей. Произведено масла сливочного 89,1 тонн. Производство цельномолочной продукции выросло на 165 тонн и составило 8029 тонн (2024г. – 8194 тонны).
Мероприятие «Строительство завода по первичной и последующей (промышленной) переработке мясной продукции» Рузаевское подразделение ООО МПК «Атяшевский». Это уникальный завод, который является одним из крупнейших производителей мясных снеков (чипсы, кнуты, мини-колбаски) в России. Производственная мощность завода - 9 тысяч тонн продукции в год. Общая стоимость проекта - 2,15 млрд. руб. По состоянию на начало 2026 года привлечено инвестиций в размере 2,4 млрд. рублей, создано – 747 новых рабочих мест.
ООО «РМР Цифровые Технологии» (резидент ТОСЭР с 12 ноября 2018 г.) с проектом «Цифровые технологии для производства». Проект предполагает создание центра компетенций в области информационных технологий, осуществляющего проектирование современных IT систем, объединяющих промышленное оборудование, программное обеспечение и коммуникационные технологии; а также реализующего комплекс услуг по разработке, модернизации, апробации и поддержке программного обеспечения. Выручка при выходе на проектную мощность составит 80,9 млн. рублей в год. Запланированы: объем инвестиций - 12,6 млн. рублей, 49 рабочих мест. Инвестировано - 13 млн. рублей, создано - 53 рабочих места. Организация исключена из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 30 марта 2021 г. в связи с получением статуса IT-компании.

ООО «РУЗКАБЕЛЬ» (резидент ТОСЭР с 10 сентября 2019 г.) с проектом «Организация завода по производству металлической стренги». Цель проекта: создание производства бесцветной металлической стренги, бронепокровов, проектной мощностью 7 920 тонн в год, на сумму 2,5 млрд. рублей. Общая стоимость проекта – 200 млн. рублей. Планируется создание 67 новых рабочих мест. Инвестировано 109,5 млн. рублей. 

ООО «ФАСТ САЙД» (резидент ТОСЭР с 11 июня 2020 г.) с проектом «Создание производства по выпуску из ДВП декоративных панелей с тиснением». Цель проекта: организация производства по выпуску строительных отделочных материалов – декоративных стеновых панелей с тиснением на основе ДВП с объемом реализации 359,4 тыс. м2 или около 200 млн. рублей в год. Общая стоимость проекта – 136,8 млн. рублей. Планируется создание 24 новых рабочих мест. Создано 20 рабочих мест, инвестировано 141,0 млн. рублей, в том числе за 2025 г. - 23,8 млн. рублей. 
ООО «ФоксВудРус» (резидент ТОСЭР с 02 июня 2020 г.) с проектом «Создание производства высококачественных изделий ручной работы из натуральных материалов». Цель проекта: организация производства кухонной посуды ручной работы из ценных пород дерева (посуда, доски, предметы хранения, аксессуары) проектной мощностью 48 тыс. штук (115,2 млн. рублей) в год. Общая стоимость проекта – 2,7 млн. рублей. Планируется создание 92 новых рабочих мест. Создано 62 рабочих места, инвестировано 4,6 млн. рублей, в том числе за 2025 г. – 0,9 млн. рублей. 
ООО «Овер Фарма» (резидент ТОСЭР с 17 августа 2020 г.) с проектом «Производство пищевых и косметических продуктов». Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции и услуг: пищевая добавка – 280 тыс. шт., спортивное питание – 112 тыс. шт., моющее средство – 168 тыс. шт., косметическое средство – 140 тыс. шт. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 77,42 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 52,9 млн. рублей. Планируется создание 85 новых рабочих мест. Создано 85 новых рабочих места, в том числе за 2025 год - 38. Инвестировано 332,8 млн. рублей, в том числе за 2025 год – 48,4млн. руб.
ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» (резидент ТОСЭР с 17 августа 2020 г.) с проектом «Создание производства лосьона (антисептических средств) для индивидуальной защиты». Проектная мощность – 720 тыс. шт. антисептического лосьона или 36 млн. рублей в год. Общая стоимость проекта – 3,3 млн. рублей. Планируется создание 13 новых рабочих мест. По проекту инвестировано 5,5 млн. руб., создано 5 рабочих мест.
ООО «ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ» (резидент ТОСЭР с 22 сентября 2020 г.) с проектом «Создание производства полимерных композитов». Организация производства полимерных композитных изделий широкого профиля (лавки, скамейки, цоколи, настилы и т.д.). Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции: прессы – 4 шт., полимерная композитная продукция – 2 040 тонн. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) 510,97 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 189,8 млн. рублей. Планируется создание 154 новых рабочих мест. По проекту создано 55 рабочих мест. Инвестировано 953,0 млн. руб., в том числе за 2025 год – 327,1 млн. руб.
ООО «Овотех» (резидент ТОСЭР с 22 сентября 2020г.) с проектом «Организация производства пищевых продуктов (мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов) и розлива безалкогольных напитков». Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции: полуфабрикаты из мяса птицы – 1 020 тыс. шт., полуфабрикаты мясные – 720 тыс. шт., мясные изделия – 480 тыс. шт., компаунд на основе яичных продуктов – 300 тыс. шт., напитки безалкогольные – 500 тыс. литров. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) - 460,6 млн. рублей. Организация исключена из реестра резидентов ТОСЭР «Рузаевка» с 14 июня 2024г. по инициативе резидента.
ООО «Центр промышленных инноваций «НОВА» (резидент ТОСЭР с 24 сентября 2020г.) с проектом «Производство изделий и оснастки с использованием мехобработки, литья и штамповки». Создание высокотехнологичной компании, выполняющей работы по изготовлению оснастки, механической обработке и штамповке изделий, а также литья изделий из пластмассы и металлов. Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность по видам производимой продукции и услуг – 60 тыс. шт. Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) - 146,407 млн. рублей. Общая стоимость проекта – 52,3 млн. рублей. Планируется создание 97 новых рабочих мест. По проекту создано 15 рабочих мест. Проинвестировано 11,0 млн. руб.
Подраздел №2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"

В рамках мероприятия «Развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности субъектов МСП назначен инвестиционный уполномоченный Рузаевского муниципального района.
Подраздел №3. «Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг»:
Основное мероприятие 1: «Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги».

В целях привлечения покупателей и увеличения товарооборота предприятиями торговли принимаются меры по проведению реконструкции торговых площадей, улучшению эстетического вида, приданию торговым точкам облика современных торговых предприятий. Укрепление материально-технической базы торговли осуществляется за счет частного капитала. 

Подраздел №4 «Развитие конкуренции»:
В рамках мероприятия: «Реализация государственной конкурентной политики, направленной на улучшение конкурентоспособности предприятий, создание условий для появления новых участников рынка района»:
 - проводился анализ перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Рузаевском муниципальном районе. 

- оказывалось информационное, консультационное и методическое сопровождение действующих и начинающих предпринимателей в части существующей поддержки бизнеса.
Планируемый объем финансирования программы за 2025 год – 2610,6 млн. руб., фактически профинансировано 5319,8 млн. руб. (203,8% к плану). Все денежные средства частных инвесторов, что благотворно влияет на инвестиционный климат Рузаевского муниципального района.
Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2025 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 96,67 %, оценка эффективности использования средств –47,4%, степень достижения целевых значений составила 109,5%. Общий уровень эффективности реализации программы за 2025 год составил 52,0%, что свидетельствует об эффективности программы. 
27. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы, утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 01 октября 2021г. №596 (с изменениями от 29 августа 2022 г. №539).
Ответственный разработчик программы - МАУ "Центр физической культуры и спорта" Рузаевского муниципального района.
Целью муниципальной программы является снижение смертности трудоспособного населения Рузаевского муниципального района и мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни.
Задача муниципальной программы:

· Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни.

· Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний, а также вовлечения граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья (в том числе снижению употребления алкоголя, табака, наркотических и психотропных веществ).

· Увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний.

· Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни.

В вышеуказанный период времени проведена немалая работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры в Рузаевском муниципальном районе. Проведен текущий ремонт, благодаря которому все спортивные объекты находятся в нормативном состоянии. На улице 40 лет Победы г. Рузаевка построен Центр спортивных единоборств «Сокол», в котором в настоящее время работают секции по греко-римской борьбе, боксу, карате, грэпплингу, дзюдо. Рядом с ЦСЕ «Сокол» построена комплексная спортивная площадка, а также площадка с уличными тренажерами. 

Муниципальным автономным учреждением «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района, в зимний период времени, на трех катках (Фабричный пер., ул. Чичаева, ул. Титова) организовано массовое катание на коньках. Круглогодично работали спортивные секции: в МАУ «ЦФиС» - по боксу, волейболу, греко-римской борьбе, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, фигурному катанию на коньках, хоккею с шайбой; в МБУ ДО «ДЮСШ» - по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, тяжелой атлетике, шахматам, шашкам. При МАУ «ЦФиС» организована работа группы здоровья с участниками 50 лет и старше. Занятия проводятся в городе Рузаевка на площадке с уличными тренажерами рядом с велодромом. Группой под руководством тренера проложен маршрут здоровья со следующими этапами: велодром – площадь 1000-летия – парк культуры и отдыха – велодром.

За минувший 2025 год в районе проведено 72 спортивных мероприятия на муниципальном уровне. Самые крупные из них – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2025», традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная Дню Победы, Спартакиада, посвященная Дню России и Дню города, Спартакиада, посвященная Всероссийскому Дню физкультурника. 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Рузаевском муниципальном районе в 2025 году составила 60,2%.

Мероприятия программы не предусматривают ресурсного обеспечения программы.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, оценка эффективности использования средств - 0%, степень достижения целевых значений составила 0%. Общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования.

28. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы»
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 31августа 2021г. №534.
Основной разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Задачей Программы является переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Основными целевыми показателями являются:
- количество расселенных жилых помещений;
- число переселенных граждан;
- расселяемая площадь жилых помещений.

В 2025 году переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района по программе не предусмотрено.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 0%, оценка эффективности использования средств – 0%. Общий уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования в 2025 году (финансирование осуществлялось из бюджета городского поселения Рузаевка).
29. Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на                 2024-2026 годы»
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 03 июля 2024г. №282.
Ответственными исполнителями и разработчиками муниципальной программы являются: Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Управление муниципального заказа, строительства, жилья и целевых программ; МБУ "Земельный вектор".
Цели муниципальной Программы:
- создание предпосылок повышения эффективности управления развития территории за счет подготовки проекта системы решений по стратегии развития территории;
- создание благоприятных условий жизнедеятельности и здоровья населения на территории поселения; 
- создания условий для устойчивого развития территории поселений, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- защита территории поселения от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создания условий, для реализации определенных законодательством Российской Федерации, социальных гарантий граждан;
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- выполнение экологических требований, санитарных правил и нормативов, рационального использования природных ресурсов. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи:
- планирование развития территории для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий;
- разработка схемы развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети, инженерной подготовки и защиты территории;
- разработка схемы границ территории объектов культурного наследия;
- разработка схемы функционального зонирования с отображением параметров планируемого развития;
- проведение анализа состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;
- обоснование предложений по территориальному планированию;
- разработка свода нормативно-правовых актов, регулирующих градостроительные и земельно-имущественные отношения на территории поселения - правил землепользования и застройки.
Целевые показатели и прогноз конечных результатов муниципальной программы:
1. Разработка документов территориального планирования муниципальных образований сельских поселений Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
2. Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Основное мероприятие муниципальной программы в 2025 году – Мероприятия по подготовке описания местоположения границ населенных пунктов, проведению мероприятий по разработке (корректировке) документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Общий объем финансирования мероприятий программы составил 861,6 тыс. руб., из запланированных 861,6 тыс. руб. – 100%, в том числе: из республиканского бюджета – 818,5 тыс. руб. или 100% (план – 818,5 тыс. руб.), местного бюджета – 43,1 тыс. руб. или 100% (план – 43,1 тыс. руб.).

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 100%, степень достижения целевых значений– 100%, уровень эффективности реализуемой программы – 100%. Высокий уровень эффективности программы.
30. Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2024-2028 годы
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия" на 2024-2028 годы утверждена постановлением Администрации Рузаевского муниципального района от 28 июня 2024г. №273.

Ответственным исполнителем данной программы является Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района.
Программа разработана с целью повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения в Рузаевском муниципальном районе. 

Запланированные в 2025 году мероприятия выполнены в полном объеме.

1. Создание противопожарных разрывов (минерализованных полос, опашки) вокруг населенных пунктов в местах их примыкания к бесхозным и неиспользуемым землям произведены во всех населенных пунктах, имеющих на территории лесные массивы. Уборка территорий населенных пунктов от сухой растительности и горючего мусора завершена вовремя и в полном объеме.
2. Работы по расчистке, вырубке сухих деревьев в наиболее вероятных местах заторов на реках Инсар и Пишля, подготовка ливневой канализации, расчистка придорожных канав, дренажных труб автомобильных дорог, очистка под мостовых пространств, стоков в городском и сельских поселениях Рузаевского муниципального района завершены своевременно в полном объёме. Проведено обследование состояния мостовых сооружений, водопропускных труб, насыпи земляного полотна придорожных водоемов автомобильных дорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения на территории Рузаевского муниципального района.
3. Основные предпаводковые работы по пропуску паводковых вод выполнил МБУ гп Рузаевка «Дорожное хозяйство». Всего в городе 10 водоотводных канав, общей протяженностью 9750 м., 35 водопропускных труб. Протяженность рек Инсар и Пишля в черте города составляет 4,9 км., и 1,6 км. Работы по очистке русла рек - вырубка мелколесья и спил деревьев по отдельным участкам рек, завершены своевременно. В МБУ гп Рузаевка «Дорожное хозяйство» создан запас инвентаря и материалов для паводковых работ. Произведена очистка подъездных путей к ГТС Сузгарьевского водоема и ГТС по ул. Ворошилова, ГТС Юрьевского пруда.
4. В 2025 году проведена уборка снега со строительных площадок и дорог, очистка от снега и льда отверстий гидротехнических сооружений (далее ГТС). Обеспечены подъезды к ГТС, очистка от снега и льда водопропускных сооружений, исправность затворов и задвижек.
При 100% выполнении запланированных мероприятий удалось достичь следующих целевых значений: 
- Отсутствие пострадавших от весеннего половодья на территории Рузаевского района в 2025 г.
- В 2025 году зарегистрирован 148 пожаров, в которых погибло 2 человека, травмировано 5 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. количество пожаров в 2025 г. снизилось на 43 пожара (или на 23,31%), гибель людей выросло на 1 человека. (или на 100%), ущерб от пожаров снизился на - 40,72%.

В 2025 г. не произошло несчастных случаев на водоемах, приведших к гибели людей.
Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, степень достижения целевых значений составила – 181,47%. Уровень эффективности программы рассчитать невозможно по причине отсутствия планового и фактического финансирования.
II. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2025 год

Результаты оценки эффективности
	№ п/п
	Наименование программы
	Степень реализации основных мероприятий (%)
	Оценка эффективности использования средств (%)
	Степень достижения целевых значений (%)
	Уровень эффективности реализации программы (%)
	Вывод об эффективности реализации программы

	1
	2
	3
	4
	
	
	5

	1.
	Муниципальная программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе на 2023-2027 годы»
	100
	100,16
	99,76
	99,92
	эффективная

	2.
	Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016-2026 годы
	100
	100
	99,4
	99,4
	эффективная

	3.
	Муниципальная программа «Старшее поколение на 2022-2025 годы»
	79,49
	182,01
	100
	182,01
	высокоэффективная

	4.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Рузаевском муниципальном районе на 2019-2027 годы»
	78,95
	92,28
	119,1
	110
	высокоэффективная

	5.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Цифровая трансформация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2027 годы»
	89,47
	98,9
	97
	96,04
	эффективная

	6.
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027годы»
	100
	58,76
	95,7
	56,2
	эффективная

	7.
	Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2024-2028 годы»
	100
	89
	121,5
	108,2
	высокоэффективная

	8.
	Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Рузаевском муниципальном районе на 2017-2026 годы
	100
	-
	101,07
	-
	-

	9.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2022-2026 годы»
	100
	106,41
	91,11
	96,95
	эффективная

	10.
	Муниципальная программа «Культура Рузаевского муниципального района на 2024-2028 годы»
	54,5
	50,1
	152,7
	76,5
	удовлетворительная

	11.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Организация отдыха детей и оздоровления детей и подростков в каникулярное время на 2020-2027 годы»
	100
	115,91
	112,65
	130,58
	высокоэффективная

	12.
	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Рузаевском районе на 2020-2027 годы»
	100
	100,1
	95,9
	96
	эффективная

	13.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Развитие сельского туризма на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2027 годы»
	73,91
	73,91
	137,19
	101,4
	высокоэффективная

	14.
	Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2021-2027 годы»
	100
	123,04
	103,21
	126,99
	высокоэффективная

	15.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Молодежь Рузаевки на 2020-2026 годы»
	97,3
	72,1
	104,03
	75
	удовлетворительная

	16.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рузаевском муниципальном районе на 2022-2027 годы»
	100
	231,2
	106,22
	245,57
	высокоэффективная

	17.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023-2025 годы
	100
	100
	100
	100
	эффективная

	18.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2025 годы»
	85,7
	182,9
	67,8
	124
	высокоэффективная

	19.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2024-2030 годы»
	100
	100
	100
	100
	эффективная

	20.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Социальная поддержка семьи и детей на 2022-2025 годы»
	68,9
	340,5
	100
	340,5
	высокоэффективная

	21.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2018-2026 годы»
	77,8
	119,4
	100
	119,4
	высокоэффективная

	22.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2019–2025 годы»
	100
	2988,2
	100
	2988,2
	высокоэффективная

	23.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Безопасные и качественные дороги в Рузаевском муниципальном районе в 2019-2025 годах»
	100
	107,8
	100
	107,8
	высокоэффективная

	24.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2026 годы»
	85,71
	58,76
	66,67
	39,2
	неэффективная

	25.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2025 годы»
	73,53
	-
	-
	-
	-

	26.
	Муниципальная программа «Экономическое развитие Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2027 годы»
	96,67
	47,4
	109,5
	52
	эффективная

	27.
	Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы
	100
	-
	-
	-
	-

	28.
	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы»
	-
	-
	
	-
	-

	29.
	Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2026 годы»
	100
	100
	100
	100
	эффективная

	30.
	Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2028 годы»
	100
	-
	181,47
	-
	-


Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год из 30 муниципальных программ:
1. 12 программ имеют высокий уровень эффективности реализации (40,0%).

2. 10 программ являются эффективными (33,3%).
3. 2 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности (6,7%).
4. По 5-ти программам уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования (16,7%).
5. Одна программа является неэффективной (3,3%).
III. Заключение

Эффективность проектов и программ, реализуемых на бюджетные средства — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля. Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения. 

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Рузаевском района, при помощи программного метода, зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации некоторых программ остаются актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- неравномерность использования бюджетных средств. 

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- соблюдать требования в разработке муниципальных программ, согласно постановления Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 05 октября 2023 г. №550 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»;

- своевременно вносить изменения в плановые значения муниципальных программ;

- активизировать подачу заявок в соответствующие Министерства Республики Мордовия на получение ассигнований из бюджетов федерального и республиканского уровней на реализацию муниципальных программ района;

- активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.
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