АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.08.2026                                                                                                   № 495
г. Рузаевка

О проведении мероприятия, посвященного 98-летию образования 

Рузаевского района, и XII фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня»
В целях сохранения и развития культурно – исторических традиций, традиций гостеприимства, укрепления творческих связей, организации культурного отдыха жителей, координации деятельности отделов и структурных подразделений Администрации Рузаевского муниципального района, администраций муниципальных образований Рузаевского муниципального района, трудовых коллективов предприятий и учреждений всех форм собственности, общественных организаций Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:
1.​ Провести мероприятие, посвященное 98-летию образования Рузаевского района, и XII фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня» на территории Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района 29 августа 2026 года.
2.​ Утвердить:

- План подготовки и проведения мероприятия, посвященного 98-летию образования Рузаевского района, и XII фестиваля мордовского гостеприимства            «Кургоня» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- Состав организационного комитета по проведению мероприятия, посвященного 98-летию образования Рузаевского района, и XII фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.​ Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Рузаевского муниципального района, заместителя Главы района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня обнародования путём размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети                                    «Интернет». 

Глава Рузаевского 
муниципального района
Республики Мордовия 







        А.Б. Юткин
Приложение 1
 к постановлению 
Администрации Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия
от 19.08.2026 № 495
План 
подготовки и проведения мероприятия, посвященного
98-летию образования Рузаевского района, и XII фестиваля 
мордовского гостеприимства «Кургоня» 
	№ п/п
	Дата
	Наименование
	Описание
	Ответственные

	1. 
	Август
	Продвижение и работа со СМИ
	Организация рекламной и PR – кампании.

Работа со СМИ и интернет блогерами.

Работа с официальными страницами и сайтом.
	Ларина В.Р.

Козлова Л.В.
Рузманова О.А.



	2. 
	Август
	Подготовка и предоставление Плана безопасности проведения фестиваля


	Подготовка Плана безопасности проведения фестиваля и предоставление Плана безопасности в территориальные органы безопасности.


	Козлова Л.В.

Рогов Е.В.


	3. 
	до 27 августа 
	Подготовка площадки
	Очистка и частичная вырубка кустарника;

Выравнивание площадки с использованием специальной техники;

Постоянный обкос фестивальной площадки.
	Чавкин В.Г.

Кривов С.И.

Домнин А.Ю. (по согласованию)

Кисляков В.В.

	4. 
	до 27 августа
	Организация парковок для автотранспорта
	Очистка и частичная вырубка кустарника.
Выравнивание парковочных площадок с использованием специальной техники.
Постоянный обкос парковочных площадок.
Укрепление подъездных дорог к парковкам щебнем, песком, старым асфальтом или строительным мусором.
Разметка парковок.
Организация работы волонтеров на парковках во время проведения фестиваля
	Чавкин В.Г.

Кривов С.И.

Домнин А.Ю. (по согласованию)

Кисляков В.В.
Рогов Е.В.

Позднякова А.С.

	5. 
	до 27 августа 
	Согласование и организация съездов с автотрассы
	Подготовка уведомлений дорожным службам и ГИБДД об организации временных съездов и выездов на площадку фестиваля.
Строительство временных съездов и выездов на площадку фестиваля.

	Чавкин В.Г.

Домнин А.Ю. (по согласованию)

Сюваткин С.А.
Кисляков В.В.


	6. 
	до 27 августа
	Транспортная навигация  
	Установка дорожных указателей к месту проведения фестиваля.
	Чавкин В.Г.

Домнин А.Ю. (по согласованию)

Кисляков В.В.

	7. 
	до 27 августа
	Награждение, приглашение почетных гостей 
	Подготовка наградных материалов, приглашение почетных гостей.
	Шепелева Е.С.

Плиско Е.С.

	8. 
	до 28 августа 
	Техническое обеспечение площадки
	Энергообеспечение и резервные источники питания.

Водообеспечение.

Звуковое и светомузыкальное обеспечение.

Сцена.

Временные конструкции и арт-объекты.

Рекламные и информационные конструкции.

Навигация на площадке.

Торговые шатры и павильоны.

Ограждение площадки.
	Чавкин В.Г.

Кривов С.И.

Сюваткин С.А.
Домнин А.Ю. (по согласованию)

Уляшкина Е.Г.

Козлова Л.В.

Спиридонова И.В.

Кисляков В.В.
Позднякова А.С.


	9. 
	до 28 августа 
	Организация точек, по обеспечению питьевой водой посетителей фестиваля
	Организация подвоза воды,   

организация работы волонтеров


	Уляшкина Е.Г.

Спиридонова И.В.

Позднякова А.С.


	10. 
	29 августа 
	Ватрушка «Кургоня»
	Изготовление большой ватрушки «Кургоня».
	Уляшкина Е.Г.    Екатеринин П.А. (по согласованию)

	11. 
	29 августа 

	Встреча почетных гостей
	Встреча и регистрация почетных

 гостей 
	Плиско Е.С.



	12. 
	29 августа 
	Подготовка и организация торжественного открытия Фестиваля
	Сценарий торжественного открытия на Главной сцене.


	Ларина В.Р.

Козлова Л.В.

Плиско Е.С.

	Организация Фестивальных площадок

	13. 
	28 августа
	Инсталляции-фотозоны
	Подготовка, привоз тюков, снопов, установка. 


	Кривов С.И.

Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию)

	14. 
	29 августа
	Этнодеревня «Кургоня
	Организация площадки «Этнодеревня «Кургоня»» - презентация сельских поселений
	Ларина В.Р.

Козлова Л.В.

Кривов С.И.

Главы сельских поселений, Главы администраций сельских поселений (по согласованию)

	15. 
	29 августа
	Ремесленная слобода
	Организация выставки-продажи изделий народных промыслов и сувенирной продукции, гастрономических сувениров 
	Ларина В.Р.

Козлова Л.В.

	16. 
	29 августа
	Площадь «Кургоня»
	Организация площадки, где будет расположен главный символ праздника ватрушка «Кургоня»
	Козлова Л.В.

	17. 
	29 августа
	Поляна здоровья
	Организации площадки, где каждый желающий сможет проверить свое здоровье, получить советы по здоровому образу жизни, здоровому питанию и др.
	Ларина В.Р.

Назаров А.Л. 

(по согласованию)



	18. 
	29 августа
	Площадка «Выпечка и мед»
	Организация продажи выпечки и меда
	Уляшкина Е.Г.

Козлова Л.В.

	19. 
	29 августа
	Силушка

богатырская
	Организация соревнований и состязаний
	Антонов О.Л. 



	20. 
	29 августа
	Вместе – мы сила!
	Организация площадки службы по контракту, выставка оружия, акция «Плетение маскировочных сетей»
	Кривов С.И.

Позднякова А.С.     Козлова Л.В.

	21. 
	29 августа
	Выставка спецтехники МЧС и сельхозтехники
	Организация выставки техники МЧС и сельхозтехники
	Кривов С.И.



	22. 
	29 августа
	Поляна средств передвижения
	Тест-драйв автомобилей
	Кривов С.И.



	23. 
	29 августа
	Вкусный уголок
	Организация площадки быстрого питания и торговли
	Уляшкина Е.Г.



	24. 
	29 августа
	Детские забавы
	Организация аттракционной площадки для детей (батуты, тиры и т.п.). 
	Уляшкина Е.Г.

	25. 
	29 августа
	Организация зоны питания  


	
	Уляшкина Е.Г.
Домнин А.Ю. (по согласованию)

Спиридонова И.В.

Кисляков В.В.

	26. 
	29 августа
	Организация питания участников Фестиваля
	
	Козлова Л.В.



	27. 
	29 августа
	Организация автобусных маршрутов и транспортного обеспечения
	
	Чавкин В.Г.

Домнин А.Ю. (по согласованию)

Спиридонова И.В.

	28. 
	29 августа
	Обеспечение безопасности на площадке фестиваля
	Обеспечение безопасности во время проведения фестиваля:

- ограждение площадки;

- организация пропускных пунктов и пунктов досмотра;

- дежурство сотрудников ОМВД;

- дежурство сотрудников ГИБДД;

Проведение противопожарных мероприятий.

Обеспечение первой медицинской помощи.

Организация охраны площадки в периоды монтажа и демонтажа оборудования.
	Кривов С.И.

Рогов Е.В.

Домнин А.Ю. (по согласованию)

Кисляков В.В.
Назаров А.Л. (по согласованию)

Зоткин А.Н. (по согласованию)

Коннов Н.В. (по согласованию)



	29. 
	29 августа
	Санитарное обеспечение площадки
	Установка биотуалетов, заключение договора на обслуживание биотуалетов.

Установка мусорных контейнеров, урн на фестивальных площадках.
	Чавкин В.Г.

Домнин А.Ю. (по согласованию)

Спиридонова И.В.

Кисляков В.В.


Приложение 2 к постановлению 
Администрации Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия
от 19.08.2026  № 495
Состав организационного комитета по проведению 
мероприятия, посвященного 98-летию образования Рузаевского района,
 и XII фестиваля мордовского гостеприимства «Кургоня» 
Юткин А.Б. – Глава Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, председатель оргкомитета;

Чавкин В.Г. – Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района, заместитель председателя оргкомитета;

Ларина В.Р. – заместитель Главы района по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета.

Члены организационного комитета:

Антонов О.Л. – директор муниципального автономного учреждения «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района;

Архипов Н.В. – индивидуальный предприниматель, председатель Совета предпринимателей Рузаевского муниципального района (по согласованию);
Варина Е.Е. - Глава администрации Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района (по согласованию);

Домнин А.Ю. – Глава администрации городского поселения Рузаевка (по согласованию);

Зоткин А.Н. – начальник ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию);
Кисляков В.В. – директор муниципального автономного учреждения «Специальный центр обслуживания» Рузаевского муниципального района;

Ковырева Л.Н. – начальник управления образования Администрации Рузаевского муниципального района; 

Козлова Л.В. – начальник управления культуры Администрации Рузаевского муниципального района;
Коннов Н.В. - начальник отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию);
Кривов С.И. – заместитель Главы района по сельскому хозяйству и работе с административными органами;
Назаров А.Л. - главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Позднякова А.С. – директор муниципального автономного учреждения «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района;

Рогов Е.В. – начальник управления общественной безопасности Администрации Рузаевского муниципального района;

Рузманова О.А. – начальник отдела по работе с обращениями граждан и связям с общественностью Администрации Рузаевского муниципального района;
Спиридонова И.В. – начальник управления ЖКХ и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района;

Сюваткин С.А.  - заместитель Главы района по строительству и перспективному развитию;
Уляшкина Е.Г. – заместитель Главы района по экономике и предпринимательству; 
Цыплакова В.Н. – заместитель Главы района - начальник финансового управления;

Шепелева Е.С. – руководитель аппарата Администрации Рузаевского муниципального района.
