АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2026                                                                                                      № 68
г. Рузаевка

О мероприятиях по подготовке и проведению праздника 

"Широкая масленица - 2026"

В целях подготовки праздника "Широкая масленица -2026" и организации праздничного представления в городе Рузаевка,

Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия                          п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 22 февраля 2026 года праздник «Широкая масленица - 2026»:

-  на аллее Машиностроителей в городе Рузаевка. Начало представления - в 11:00 часов; 
- в «Парке культуры и отдыха» города Рузаевка. Начало представления - в 11:00 часов. 
2. Утвердить План мероприятий по подготовке праздника "Широкая масленица - 2026" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника "Широкая масленица - 2026" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам и заместителя Главы района по сельскому хозяйству и работе с административными органами.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня обнародования путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Рузаевского
муниципального района 
Республики Мордовия

               
                                                  А. Б. Юткин
                                                  Приложение 1                                                              
                                                                             к постановлению Администрации

Рузаевского муниципального района
                                                          Республики Мордовия         
                                                         от 20.02.2026 №  68     
План
мероприятий по подготовке праздника «Широкая масленица - 2026»

	№
п/п
	Мероприятия
	Организации и предприятия
	Сроки исполнения, ответственные

	1. 
	Подготовка территории парка культуры и отдыха, аллеи Машиностроителей к проведению праздничных мероприятий
	Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию)
	До 20.02.2026
Домнин А.Ю. (по согласованию),
Каныгина О.В. (по согласованию)

	2. 
	Установка палаток для организации площадок «Песенные посиделки «Эх, тещу люблю»», библиоплощадки «Литературная масленица» и площадки «Сельские потешки»
	Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию)
МАУ «Специальный центр обслуживания»
МАУ «Центр молодежной политики и туризма»
	до 21.02.2026
Домнин А.Ю. (по согласованию);
Кисляков В.В.;
Позднякова А.С.

	3. 
	Художественное оформление сцены 
	МБУ ГП Рузаевка "Парк культуры и отдыха"


	22.02.2026 

Каныгина О.В. (по согласованию)

	4. 
	Установка биотуалетов


	Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию)
	до 22.02.2026 

Домнин А.Ю. 
(по согласованию)

	5. 
	Установка снарядов для проведения спортивных состязаний


	Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию)
	до 22.02.2026
Домнин А.Ю.

(по согласованию)

	6. 
	Изготовление и пошив куклы «Масленица»

Установка куклы «Масленица» (парк культуры и отдыха, аллея Машиностроителей)
	МБУ ГП Рузаевка "Парк культуры и отдыха"

МАУ «Центр молодежной политики и туризма»
	до 22.02.2026
Каныгина О.В. 
(по согласованию)

до 22.02.2026                 Каныгина О.В.
(по согласованию)
Позднякова А.С.

	7. 
	Организация работы волонтеров
	МАУ «Центр молодежной политики и туризма»
	22.02.2026 

Позднякова А.С.

	8. 
	Организация торговли
	Управление поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли 
	22.02.2026 
Уляшкина Е.Г.


	9. 
	Обеспечение транспортом участников художественной самодеятельности
	МАУ «Специальный центр обслуживания»
	22.02.2026 
Кисляков В.В.


	10. 
	Организация работы полевой кухни (парк культуры и отдыха)
	Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию)
	22.02.2026 

Домнин А.Ю.
(по согласованию)

	11. 
	Подвоз и расстановка столов и лавок, мусорных контейнеров
	Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию)
	22.02.2026
Домнин А.Ю. 
(по согласованию)

	12. 
	Проведение музыкально-театрализованных представлений, организация фотозон и выставки-продажи сувенирной продукции
	Управление культуры
	22.02.2026 

Козлова Л.В.

	13. 
	Проведение спортивных состязаний и конкурсов
	МАУ "Центр физической культуры и спорта"

	22.02.2026 

Антонов О.Л.

	14. 
	Изготовление рекламы проводимых мероприятий
	Управление культуры
	до 16.02.2026 
Козлова Л.В.


	15. 
	Освещение в СМИ праздничных мероприятий
	
	Рузманова О.А.



	16. 
	Обеспечение доступа к электрощитку для подключения музыкального оборудования на аллее Машиностроителей. Обеспечения контроля на время проведения праздничного мероприятия
	Администрация городского поселения Рузаевка (по согласованию)
	22.02.2026 

Домнин А.Ю. (по согласованию)

	17. 
	Обеспечение медицинской помощи во время проведения массовых мероприятий
	ГБУЗ РМ "Рузаевская центральная районная больница" (по согласованию)
	22.02.2026 

Назаров А.Л.
(по согласованию)

	18. 
	Обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий
	ОМВД России по Рузаевскому району
(по согласованию);
Управление общественной безопасности
	22.02.2026 

Яшин В.А.
(по согласованию);
Рогов Е.В.

	19. 
	Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий
	УНД И ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию)

	22.02.2026 

Зоткин А.Н.

(по согласованию)



                                                                                  Приложение 2

                                                                                  к постановлению Администрации

Рузаевского муниципального района
                                                          Республики Мордовия                                                  
                                                                         от 20.02.2026 № 68             

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

праздника "Широкая масленица -2026"

Юткин А.Б. –Глава Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, председатель оргкомитета;

Ларина В.Р. - заместитель Главы района по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета;

Домнин А.Ю.– Глава администрации городского поселения Рузаевка, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);

Члены организационного комитета:

Антонов О.Л. – директор муниципального автономного учреждения «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района;
Зоткин А.Н. – начальник ОНД и ПР Рузаевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию);
Каныгина О.В. – директор муниципального бюджетного учреждения городского поселения Рузаевка «Парк культуры и отдыха» (по согласованию);
Кисляков В.В. – директор муниципального автономного учреждения «Специальный центр обслуживания» Рузаевского муниципального района;
Козлова Л.В. – начальник управления культуры Администрации Рузаевского муниципального района;

Кривов С.И. – заместитель Главы района по сельскому хозяйству и работе с административными органами;
Назаров А.Л. – главный врач ГБУЗ РМ «Рузаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Позднякова А.С.  – директор муниципального автономного учреждения «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района;
Рузманова О.А. – начальник отдела по связям с общественностью Администрации Рузаевского муниципального района;

Уляшкина Е.Г. – Заместитель Главы района по экономике и предпринимательству; 

Цыплакова В.Н. – заместитель Главы района - начальник финансового управления;

Шепелева Е.С. – руководитель аппарата Администрации Рузаевского муниципального района;
Яшин В.А.  –  и.о. начальника отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (по согласованию).

